|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH**VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2018* |

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018**

1. **Các công việc cần tập trung cao:**

- Phối hợp với một số sở, ngành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và hướng dẫn huyện Nghi Xuân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tham mưu thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tại 04 xã: Cương Gián, Xuân Hội, Xuân Trường, Thạch Đồng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn huyện Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh hoàn thiện các hồ sơ trình Trung ương thẩm định;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, soát xét, kiểm tra các xã dưới 11 tiêu chí.

- Tham mưu tổ chức đánh giá, đề xuất thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với những xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 nếu không đảm bảo yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp sở ngành liên quan đánh giá khả năng đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2020 tại các huyện Lộc Hà, Can Lộc và Vũ Quang, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp tháng 10/2018.

- Hoàn thiện việc xây dựng Bản đồ số nông thôn mới, chỉ đạo, tập huấn hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc cập nhập dữ liệu trong năm 2018.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan tham mưu sửa đổi: Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ban chỉ đạo, UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019.

- Soát xét, nắm bắt những nội dung, khối lượng khó tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.

- Xây dựng đề án nâng cấp cổng thông tin điện tử NTM

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng các mô hình theo tiêu chí năm 2018.

**2. Dự kiến lịch làm việc tháng 10/2018:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NGÀY/THỨ** | **NỘI DUNG CÔNG VIỆC** | **CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ** | **LÃNH ĐẠO CHỦ TRÌ, HOẶC THAM DỰ** |
| ***01******Thứ 2*** | ***Buổi sáng*** |
| Chào cờ đầu tháng, giao ban VPĐP | 3 phòng | Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Soát xét dự thảo Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Hoàn thiện Thông báo kết luận họp BCĐ NTM tháng 9 | Phòng KHGSTT | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***02******Thứ 3*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
| Soát xét dự thảo Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***03******Thứ 4*** | ***Buổi sáng*** |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Xuân Trường) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Xuân Hội) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Đón Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***04******Thứ 5*** | ***Buổi sáng*** |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Cương Gián) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Dẫn Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tham quan xây dựng nông thôn mới  | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tham gia Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về giám sát thực hiện Chương trình NTM tại huyện Can Lộc |  | Đ/c Oánh |
| ***Buổi chiều:*** |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Thạch Đồng) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tham quan xây dựng nông thôn mới  | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***05******Thứ 6*** | ***Buổi sáng*** |
| Kiểm tra NTM (Thanh Lộc) | 3 phòng | Đ/c Long |
| Tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2018 do Bộ TNMT tổ chức |  | Đ/c Oánh |
| ***Buổi chiều:*** |
| Kiểm tra NTM (Kim Lộc) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí nâng cao | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***06******Thứ 7*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
| Kiểm tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 ***(Lịch UBND tỉnh)*** | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều*** |  |  |
|  |  |  |
| ***07******CN*** |  |  |  |
| ***08******Thứ 2*** | ***Buổi sáng*** |
| Giao ban văn phòng  | Phòng HCTH | Đ/c Oánh, đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Soát xét các xã tại huyện Nghi Xuân | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Chuẩn bị thông tin huyện Lộc Hà phục vụ Đoàn GS HĐND tỉnh | Phòng KHGSTT | Đ/c Oánh, đ/c Long |
| ***09******Thứ 3*** | ***Buổi sáng*** |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Soát xét các nội dung thông tin cung cấp cho Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM | Phòng ĐPNV | Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và chuẩn bị một số nội dung đón đoàn VPĐP TW | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tham gia Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về giám sát thực hiện Chương trình NTM tại huyện Lộc Hà |  | Đ/c Oánh |
| Soát xét Tham luận tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề án 712 | Phòng KHGSTT | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***10******Thứ 4*** | ***Buổi sáng*** |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***11******Thứ 5*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
| Đi kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Chương trình xây dựng NTM ***(Lịch Tỉnh ủy)*** | 3 phòng | Đ/c Oánh, đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
| Họp giao ban UBND tỉnh tháng 9 và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII ***(Lịch UBND tỉnh)*** |  | Đ/c Oánh |
| Kiểm tra NTM và đón đoàn VPĐP TW đánh giá huyện NTM huyện Nghi Xuân | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***12******Thứ 6*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
| Cùng đoàn VPĐP TW kiểm tra huyện NTM huyện Nghi Xuân | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tổng hợp kết quả thẩm định của các sở ngành về mức độ đạt các tiêu chí tại 3 xã: Xuân Trường, Cương Gián và Xuân Hội | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Soát xét các nội dung thông tin cung cấp cho Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình xây dựng huyện NTM Đức Thọ | Phòng ĐPNV | Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
| Chuẩn bị các nội dung tham mưu Hội đồng họp xét, bỏ phiếu công nhận các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đợt 2 | 3 phòng | Đ/c Oánh |
| Tham gia Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về giám sát thực hiện Chương trình NTM tại huyện Hương Sơn | 3 phòng | Đ/c Long |
| ***13******Thứ 7*** | ***Buổi sáng*** |
| Kiểm tra xây dựng huyện NTM Đức Thọ ***(Lịch UBDN tỉnh)*** |  | Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
|  |  |  |
| ***14******CN*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
| Làm việc với Viện quy hoạch thiết kế của Bộ NNPTNT về quy hoạch kiến trúc nông thôn | 3 phòng | Đ/c Oánh |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
|  |  |  |
| ***15******Thứ 2*** | ***Buổi sáng*** |
| Giao ban văn phòng  | Phòng HCTH | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Hoàn thiện dự thảo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Họp nghe dự thảo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2019 – 2021 ***(Lịch UBND tỉnh)*** |  |  |
| ***Buổi chiều:*** |
| Kiểm tra, chỉ đạo 4 xã thuộc huyện Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh phấn đấu đạt chuẩn NTM; xét, bỏ phiếu công nhận các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đợt 2 ***(Lịch UBND tỉnh)*** | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Nghiệm thu, xác định vườn mẫu đủ điều kiện hỗ trợ chính sách theo NQ 32 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Chuẩn bị tham luận tại Hội thảo xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại Thạch Hà | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***16******Thứ 3*** | ***Buổi sáng*** |
| Nghiệm thu, xác định vườn mẫu đủ điều kiện hỗ trợ chính sách theo NQ 32 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Soát xét các nội dung thông tin cung cấp cho Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM | Phòng ĐPNV | Đ/c Long |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Nam Hương) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Soát xét xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Tập huấn Bản đồ số tại Văn phòng Điều phối NTM tỉnh | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Thạch Tiến) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tổng hợp báo cáo sở, ngành đánh giá tính khả thi huyện Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM  | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tham mưu Hội đồng bỏ phiếu, xét công nhận đạt chuẩn NTM tại các xã thuộc huyện Nghi Xuân | Phòng HCTH | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***17******Thứ 4*** | ***Buổi sáng*** |
| Đi kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Chương trình xây dựng NTM ***(Lịch Tỉnh ủy)*** | 3 phòng | Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Xuân Lộc) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra đề xuất hỗ trợ xây dựng các công trình vệ sinh Trường học, Trạm Y tế năm 2019 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***18******Thứ 5*** | ***Buổi sáng*** |
| Nghiệm thu, xác định vườn mẫu đủ điều kiện hỗ trợ chính sách theo NQ 32 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Làm việc với huyện Can Lộc soát xét tính khả thi huyện đạt chuẩn huyện NTM báo cáo UBND tỉnh | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Kiểm tra mô hình theo tiêu chí | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Phú Lộc) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***19******Thứ 6*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
| Tham mưu phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 | Phòng KHGSTT | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Soát xét xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tổng hợp kết quả thẩm tra của các sở ngành về mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Hương Thọ) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
| Tham mưu tổ chức đánh giá, đề xuất thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn NTM đối với những xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 nếu không đảm bảo yêu cầu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Hương Quang) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***20******Thứ 7*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
| Kiểm tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
|  |  |  |
| ***21******CN*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
|  |  |  |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
|  |  |  |
| ***22******Thứ 2*** | ***Buổi sáng*** |
| Giao ban văn phòng  | Phòng HCTH | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Dự thảo hướng dẫn thực hiện, hồ sơ đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 (Hương Điền) | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Làm việc với huyện Lộc Hà soát xét tính khả thi huyện đạt chuẩn huyện NTM | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***23******Thứ 3*** | ***Buổi sáng*** |
| Kiểm tra, thẩm định huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM, TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM ***(Lịch UBND tỉnh)*** | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Tổng hợp kết quả thẩm định của sở ngành về Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM đến năm 2020 tại 3 huyện: Lộc Hà, Can Lộc và Vũ Quang | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***24******Thứ 4*** | ***Buổi sáng*** |
| Tập huấn Bản đồ số | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM | Phòng HCTH | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***25******Thứ 5*** | ***Buổi sáng*** |
| Chuẩn bị nội dung họp BCĐ NTM tháng 10 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Chuẩn bị nội dung họp BCĐ NTM tháng 10 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tập huấn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***26******Thứ 6*** | ***Buổi sáng*** |
| Làm việc với huyện Vũ Quang soát xét tính khả thi huyện đạt chuẩn huyện NTM | Phòng ĐPNV | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Chuẩn bị các nội dung chuẩn bị Họp nghe Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới  | Phòng HCTH | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra mô hình theo tiêu chí | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***27******Thứ 7*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
| Kiểm tra xây dựng nông thôn mới | 3 phòng | Đ/c Oánh, đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
|  |  |  |
| ***28******CN*** | ***Buổi sáng*** |  |  |
|  |  |  |
| ***Buổi chiều:*** |  |  |
|  |  |  |
| ***29******Thứ 2*** | ***Buổi sáng*** |
| Họp nghe Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới ***(Lịch UBND tỉnh)***  | Phòng HCTH | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Soát xét các nội dung chuẩn bị họp BCĐ NTM tháng 10 | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***30******Thứ 3*** | ***Buổi sáng*** |
| Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến về huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tập huấn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Tham mưu phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 | Phòng KHGSTT | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***31******Thứ 4*** | ***Buổi sáng*** |
| Tham mưu tổ chức đánh giá, đề xuất thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn NTM đối với những xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 nếu không đảm bảo yêu cầu | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| Tập huấn Bản đồ số | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |
| ***Buổi chiều:*** |
| Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh ***(Lịch Tỉnh ủy)*** | 3 phòng | Đ/c Oánh, Đ/c Long |

***Nơi nhận:***

- VPĐP Chương trình NTM TW;

- Trưởng, Phó BCĐ NTM tỉnh (để báo cáo);

- UBND tỉnh;

- Chánh, các Phó chánh VPĐP NTM tỉnh;

- BCĐ, VPĐP các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VT.