|  |  |
| --- | --- |
| TỈNH ỦY HÀ TĨNH**BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG** **XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ** **MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 7 năm 2019* |

**BÁO CÁO**

**Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia**

**xây dựng nông thôn mới, Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm;**

**nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới**

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm của tỉnh bên cạnh những thuận lợi, có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt sự tự giác, chủ động, phát huy cao vai trò chủ thể của người dân, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh ta vẫn tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả, ngày càng đi vào chiều sâu, rõ nét; Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm được tập trung cao hơn và bước đầu đạt một số kết quả tích cực.

**Phần thứ nhất**

**Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019**

**I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Ban Chỉ đạo tỉnh được kiện toàn lại đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất giữa các Chương trình: Nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm và tiếp tục quan tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hàng tháng duy trì thường xuyên họp Ban Chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc làm việc tại các địa phương theo chuyên đề. UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, đồng bộ các Bộ Tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh, tổ chức nhiều cuộc làm việc, kiểm tra thực tế tại địa phương, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn. Các đoàn công tác của Tỉnh ủy phát huy tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tại cơ sở. HĐND tỉnh thực hiện nhiều cuộc giám sát, như: Giám sát công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đê điều, hồ đập; khảo sát việc rà soát, phúc tra hộ nghèo, cận nghèo. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn và tiêu chí môi trường....

Các sở, ngành chủ động cao hơn trong việc soát xét, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí và hướng dẫn thực hiện, nhất là tại các xã, tiêu biểu như: Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo...

Các huyện duy trì tốt hoạt động của các Đoàn Công tác của Huyện ủy, Tổ công tác chỉ đạo tại cơ sở; huy động lực lượng cán bộ, công chức cấp huyện giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới vào ngày thứ 7, chủ nhật; ban hành chính sách riêng của địa phương về xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn...

Các xã sớm chủ động soát xét và xây dựng khung kế hoạch, có nhiều xã ban hành chính sách riêng và tổ chức thực hiện tích cực, khối lượng đạt được lớn.

Cấp thôn đã thể hiện sự chủ động cao hơn trong tổ chức thực hiện, rõ nhất là trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

**II. Kết quả thực hiện**

**1. Phát triển kinh tế**

*- Trong lĩnh vực nông nghiệp:* Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt mức khá (2,58%; cả nước 2,39%)[[1]](#footnote-1).

Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển sản xuất, nhất là phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, giảm thiệt hại, mức độ thiệt hại thấp hơn nhiều so với các địa phương trong cả nước[[2]](#footnote-2). Chăn nuôi gia cầm phát triển khá mạnh, tổng đàn 8,36 triệu con (tăng 3,35%); chăn nuôi hươu duy trì tổng đàn trên 35,2 nghìn con, sản phẩm nhung hươu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Rà soát, tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng, Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết 75/NQ-CP.

 Sản xuất thủy sản được duy trì phát triển, tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt trên 22.373 tấn (tăng 11,93% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: nuôi trồng 5.512 tấn (tăng 9,95%), khai thác 16.861 tấn (tăng 12,59%). Tập trung các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); rà soát, đánh giá hiệu quả các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Thành lập mới 237 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (18 mô hình lớn, 23 mô hình vừa và 196 mô hình nhỏ), bằng 72,5% so cùng kỳ 2018 *(chi tiết có biểu 1 kèm theo).*

*- Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn:* Một sốDự án công nghiệp trên địa bàn nông thôn hoàn thành đi vào sử dụng, như Dự án sản xuất gỗ MDF tại Cụm công nghiệp Vũ Quang; Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa…Các hoạt động thương mại nông thôn tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với thực hiện Chương trình OCOP; ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2025; xây dựng, nâng cấp chợ đạt chuẩn[[3]](#footnote-3).

*\* Về phát triển hình thức tổ chức sản xuất*: Thành lập mới 24 THT (bằng 43,6% so cùng kỳ 2018), 12 HTX (bằng 60% so cùng kỳ), 112 DN (bằng 115,5% so cùng kỳ). Lũy kế từ 2011 đến nay có 3.714 THT (trong đó 2.601 THT lĩnh vực nông nghiệp), 1.111 HTX (trong đó có 800 HTX lĩnh vực nông nghiệp, gồm: 504 HTX đang hoạt động (chiếm 63%), có 296 HTX ngừng hoạt động, đề nghị giải thể (chiếm 37%); đánh giá hiệu quả hoạt động của HTX năm 2018 có 1,4% HTX hoạt động tốt; 22,2% HTX hoạt động khá; 27% HTX hoạt động trung bình; 44% HTX hoạt động yếu; 5,4% HTX chưa đủ thời gian đánh giá (mới thành lập): 27 HTX, chiếm 5,4%)[[4]](#footnote-4), 2.647 DN (trong đó 74 DN lĩnh vực nông nghiệp)[[5]](#footnote-5) trên địa bàn nông thôn. *(Chi tiết có biểu 2,3,4 kèm theo).*

**2. Xây dựng kết cấu hạ tầng**:Toàn tỉnh xây mới, nâng cấp 10 nhà văn hóa xã, 22 khu thể thao xã, 20 khu vui chơi giải trí cho người cao tuổi và trẻ em, 120 nhà văn hóa thôn, 95 khu thể thao thôn; xây dựng 165 km đường điện; xóa 74 nhà tạm, xây dựng 807 nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng; làm được 356,72 km đường GTNT, trong đó cơ chế hỗ trợ xi măng là 253,279 km (đạt 40%KH)[[6]](#footnote-6); 92,536 km rãnh thoát nước (đạt 32%KH)[[7]](#footnote-7), 25,41 km kênh mương nội đồng (đạt 27,6% KH)[[8]](#footnote-8)*...(chi tiết có biểu 5,6 kèm theo).*

*Đến nay có 170 xã đạt tiêu chí giao thông, 224 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 228 xã đạt tiêu chí Điện, 191 xã đạt tiêu chí Trường học, 174 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, 223 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 227 xã đạ tiêu chí Thông tin và Truyền thông, 217 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư.*

**3. Văn hóa, xã hội, môi trường**

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngày càng sôi động; các câu lạc bộ được củng cố hoạt động thường xuyên hơn, trong 6 tháng thành lập mới được 37 câu lạc bộ văn hóa thể thao, nâng tổng số câu lạc bộ toàn tỉnh hiện có là 1.481. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2018-2019. Về y tế, tình hình dịch bệnh ổn định, chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở được chú trọng, cập nhật, bổ sung HSSK điện tử của người dân đạt 89%.

- Công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư có chuyển biến tích cực, nhiều địa phương đã triển khai việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn (175 xã đã triển khai); một số địa phương đã có thử nghiệm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt đạt kết quả khả quan ở Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà; Hội thảo về xử lý nước thải sinh hoạt do Trung ương tổ chức tại Hà Tĩnh, đánh giá cao mô hình này.

*Đến nay có 228 xã đạt tiêu chí Giáo dục và Đào tạo, 218 xã đạt tiêu chí Y tế, 217 xã đạt tiêu chí Văn hóa, 161 xã đạt tiêu chí Môi trường và ATTP.*

**4. Hệ thống tổ chức chính trị và An ninh trật tự xã hội:**Tiếp tục được giữ vững và có chuyển biến tích cực hơn. Đề án sáp nhập xã đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và đã trình Bộ Nội vụ thống nhất; dự kiến năm 2019 tổng số xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh là 80 đơn vị (trong đó có 51/63 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 19 xã liên quan và 10 xã khuyến khích sắp xếp); giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới.

*Đến nay có 209 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, 223 xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh.*

**5. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu:** Có sức lan tỏa tốt, ngày càng đi vào chiều sâu; hiệu ứng từ Cuộc thi toàn tỉnh lần thứ nhất và việc chuẩn bị tham gia Cuộc thi lần thứ 2 đã tạo ra khí thế mới, người dân cơ bản đã nhận thức được hiệu quả mang lại thiết thực và cho chính mình nên đã có sự chủ động, tự giác cao thấy rõ ở nhiều địa phương, nhiều khu dân cư được nâng cấp, nâng chuẩn, tạo điểm nhấn khá rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 417 thôn triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu (các nội dung thực hiện chủ yếu ở giải phóng hành lang làm đường giao thông, rãnh tiêu thoát nước Khu dân cư, trồng cây bóng mát, xây dựng hàng rào xanh, chỉnh trang, xóa bỏ vườn tạp, vẽ sơ đồ thiết kế vườn hộ, chỉnh trang nhà văn hóa thôn…; đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm có sự tập trung cao hơn, mức độ đạt chuẩn các thôn chỉ đạo điểm từ 60-80%); 2.828 Vườn triển khai xây dựng vườn mẫu. Lũy kế đến nay có 1.689/1.755 thôn triển khai (đạt 96%), 11.352 Vườn triển khai xây dựng Vườn mẫu (hiện có 283 Khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn; 3.382 Vườn đạt chuẩn). Hội thảo đúc rút kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu,Vườn mẫu đã được tổ chức tại huyện Thạch Hà đạt kết quả tốt.

**\* Kết quả thực hiện theo nhóm xã**

*(1) Nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn 2019:*

Năm 2019 tỉnh không phê duyệt danh sách đăng ký các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, các huyện đăng ký lên tỉnh 30 xã, sau khi đăng ký ở tỉnh, các huyện, thị xã còn chỉ đạo bổ sung thêm 15 xã, nâng tổng số lên 45 xã; các xã đều có sự nỗ lực phấn đấu cao, khối lượng thực hiện khá lớn, tiêu biểu như Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Thạch Sơn, Đức An, Đức Thanh, Kỳ Phong, Vĩnh Lộc, Thạch Bàn, Thạch Hội, Hương Đô, Thạch Mỹ, Sơn Lĩnh, Sơn Trường…

*(2) Nhóm các xã đã đạt chuẩn năm 2015 trở về trước (giai đoạn 2013-2015):*

Các xã đạt chuẩn 2015 trở về trước sau khi soát xét đã tiếp tục có sự chuyển biến khá tốt, đã hoàn thiện cập nhật, nâng cấp các yêu cầu theo chuẩn mới. Đến cuối năm 2018 có 7 xã chuyển biến chậm (Thái Yên, Gia Phố, Cẩm Yên, Hương Minh, Đức Thủy, Thạch Văn, Thuận Lộc), ngay từ đầu năm các huyện đã có sự tập trung chỉ đạo cao, các xã có sự nỗ lực lớn, đến tháng 6/2019 khối lượng đạt được lớn, cơ bản khắc phục các tồn tại, hạn chế trước đây; so với thời điểm công nhận đạt chuẩn thì các tiêu chí không tụt chuẩn, so với bộ tiêu chí mới cũng đã cơ bản đạt, một số xã nhiều tiêu chí được nâng mức chuẩn cao hơn như Cẩm Yên, Gia Phố, Thuận Lộc (nhất là xã Cẩm Yên trước đây thuộc nhóm chuyển biến kém nhưng đã nỗ lực thực hiện được khối lượng lớn, nhiều tiêu chí đạt ở mức cao so với yêu cầu). Tuy nhiên, vẫn còn 3 xã có một số nội dung chưa đạt theo yêu cầu mới tại Quyết định 05[[9]](#footnote-9).

*(3) Nhóm xã đã đạt chuẩn năm 2016,2017,2018*: Các xã đạt chuẩn năm 2016,2017,2018 đều tiếp tục củng cố, nâng cấp các tiêu chí (tình trạng "xả hơi", chùng lại sau đạt chuẩn như trước đây gần như không còn, nhờ tác động của thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn và việc nhắc nhở, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của các sở ngành và cấp huyện). Các xã đều đã có sự cập nhập theo yêu cầu mới. Một số xã hoàn thành được khối lượng khá lớn, như: Kỳ Thư, Kỳ Hải, Đức Thịnh, Thạch Kênh, Thạch Trung….Tuy nhiên vẫn còn một số xã khối lượng đạt được tăng thêm chưa nhiều, như Sơn Trung, Đức Long, Cổ Đạm, Cẩm Nam…

 *(4) Nhóm xã phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao*: Một số xã có sự tập trung cao, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc, như: Tượng Sơn, Hương Trà, Tùng Ảnh, Đức Yên, Cẩm Vịnh, Xuân Thành…Tuy nhiên trong nhóm xã này vẫn còn nhiều xã mức độ phấn đấu và khối lượng đạt được thấp, như Hương Quang, Tiến Lộc, Xuân Viên…

Các xã có khả năng đạt chuẩn nâng cao trong năm 2019, gồm: Tượng Sơn, Tùng Ảnh, Hương Trà, Cẩm Bình, Thạch Hạ, Tiên Điền…

*(5) Nhóm các xã phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu:* Các xã đều có khối lượng tăng khá, tập trung cao xây dựng các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu đạt chuẩn, tiêu biểu như: Tượng Sơn, Tùng Ảnh, Hương Trà, Cẩm Bình…

Các xã có khả năng đạt chuẩn kiểu mẫu trong năm 2019, gồm: Tượng Sơn, Tùng Ảnh.

*(6) Nhóm các xã dưới 12 tiêu chí:* Các xã thuộc nhóm này có nỗ lực phấn đấu khá tốt, giảm được 10 xã so với cuối năm 2018; theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã, toàn tỉnh hiện còn 4 xã dưới 12 tiêu chí, gồm: Hương Liên, Hòa Hải- Hương Khê, Kỳ Tây – Kỳ Anh và Kỳ Nam – TX Kỳ Anh.

**\* Về xây dựng huyện nông thôn mới:** Về chỉ tiêu 100% số xã đạt chuẩn, các huyện đều đã tập trung chỉ đạo cao và kết quả khả quan, trong năm 2019 các xã đạt và cơ bản đạt; đối với tiêu chí cấp huyện, một số huyện đã triển khai thực hiện được một số nội dung, rõ nhất là ở các huyện Can Lộc, Vũ Quang[[10]](#footnote-10).

Dự kiến cuối năm 2019 huyện Can Lộc có thể đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (100% số xã đạt chuẩn), chuyển sang giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Huyện Nghi Xuân: Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới đã xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

**7. Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)**

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2019; tỉnh và 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai và tổ chức đăng ký sản phẩm tham gia. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức các cuộc tập huấn cho tất cả các huyện, thị xã, thành phố và tất cả các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình, đã xây dựng phương án mẫu; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các "Câu chuyện sản phẩm"; một số tổ chức đoàn thể đã tích cực triển khai tập huấn, Hội thảo, như: Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh[[11]](#footnote-11); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2019. Đã lựa chọn 14 sản phẩm chỉ đạo điểm năm 2019,  trong đó có 10 sản phẩm điểm của tỉnh[[12]](#footnote-12) và 4 sản phẩm do Trung ương trực tiếp chỉ đạo[[13]](#footnote-13), hiện nay các chủ cơ sở đang hoàn thiện các phương án sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung theo phương án được duyệt. Tiếp tục nâng cấp 6 sản phẩm chỉ đạo điểm năm 2018 (kết quả thực hiện cụ thể có phụ lục kèm theo).

 Các huyện, thành phố, thị xã đã ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn, một số huyện thị đã tổ chức đến cấp thôn. Đến nay đã có 112 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình, có 86 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đợt 1/2019. Các chủ cơ sở đang lựa chọn, kết nối với các đơn vị tư vấn để hỗ trợ phát triển sản phẩm (các nội dung mà chủ cơ sở không tự thực hiện được) từ lập phương án sản xuất kinh doanh, quy hoạch đến thực hiện các quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết kế bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, bộ nhận diện, đăng ký bảo hộ trí tuệ, liên kết và xúc tiến thương mại.

**8. Kết quả thực hiện các nội dung khác**

*8.1. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn*

Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục duy trì, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có trên 600 tin, bài, phóng sự, ký sự được đăng tải…

Cấp tỉnh đã tổ chức 16 lớp đào tạo cho 730 học viên; 59 lớp tập huấn cho 7.465 người về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, Chương trình OCOP, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, xây dựng NTM; kỹ năng giám sát nông thôn mới, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu số nông thôn mới... (đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tập huấn cả năm). Cấp huyện đã tổ chức 19 lớp đào tạo nghề cho 855 người và 402 lớp tập huấn cho 33.382 người về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn, kỹ thuật lái xe, thuyền máy, điện...

*8.2. Kết quả thực Chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND*: Đến ngày 30/6/2019, có 9 khách hàng vay với doanh số 3.075 triệu đồng.

*8.3 Công tác đỡ đầu, tài trợ*: Đa số các đơn vị được giao nhiệm vụ đỡ đầu đã chủ động triển khai các hoạt động thiết thực như huy động lực lượng giúp giải phóng hành lang, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, chỉnh trang khu dân cư; hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, nhà ở cho hộ nghèo...tiêu biểu như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh...Tổng kinh phí huy động được trong 6 tháng là 39,515 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 6,215 tỷ đồng (kêu gọi các doanh nghiệp là 2,367 tỷ đồng, các tổ chức đơn vị hỗ trợ là 3,848 tỷ đồng), cấp huyện 33,3 tỷ đồng[[14]](#footnote-14).

*8.4 Kết quả giải ngân nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình NTM năm 2019 tại các địa phương (đến ngày 30/6/2019):*

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số vốn đã giải ngân là 100,428/358,970 tỷ đồng (đạt 28%), trong đó vốn đầu tư phát triển: 95,831/303,540 tỷ đồng (đạt 32%); vốn sự nghiệp 4,597/55,430 tỷ đồng (đạt 8%); các địa phương có tỷ lệ giải ngân khá là Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh…*(chi tiết có biểu 7 kèm theo).*

**II. Một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc chủ yếu**

**1**. Kết quả thực hiện một số nội dung còn hạn chế, như: Tiến độ làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng còn chậm[[15]](#footnote-15); việc công nhận danh hiệu văn hóa nhiều địa phương chưa thực chất, chưa chú trọng nâng cao chất lượng; công tác bảo vệ môi trường, nhất là thu gom, phân loại, xử lý rác thải và nước thải còn nhiều khó khăn, bất cập; tỷ lệ giải ngân vốn ở một số địa phương đạt thấp[[16]](#footnote-16).

**2.** Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, nhiều xã chưa tập trung cao, khối lượng đạt được thấp. Một số xã đã đạt chuẩn năm 2015 về trước, tuy đã có chuyển biến nhưng một số nội dung, tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu[[17]](#footnote-17).

**3.** Các huyện xây dựng huyện nông thôn mới khối lượng thực hiện các tiêu chí cấp huyện chưa cao.

**4**. Một số đơn vị được giao đỡ đầu chưa có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, kết quả đạt được còn hạn chế.

**5**. Thực hiện chế độ báo cáo một số sở ngành, địa phương còn chậm, chất lượng chưa cao.

***\* Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:***

*(1) Nguyên nhân khách quan*

- Thời tiết nắng nóng kéo dài liên tục ảnh hưởng đến sản xuất và tiến độ thực hiện một số nội dung, công việc ở Khu dân cư như chỉnh trang khu dân cư, làm đường giao thông…

- Do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi ảnh hưởng đến giá cả, quy mô và thu nhập của người chăn nuôi.

- Giá cả một số vật liệu xây dựng, nhất là cát, sỏi giá tăng cao và có sự khan hiếm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản.

- Một số xã trong quá trình sáp nhập tác động đến sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và tâm lý của cán bộ xã.

*(2) Nguyên nhân chủ quan*

- Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức (qua đợt giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh, người dân và cán bộ thôn xóm ở một số địa phương chưa nắm bắt được các chính sách của tỉnh, huyện).

- Việc cấp ứng xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng chậm (năm 2019 đến ngày 26/3/2019 mới có quyết định lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng, chậm 17 ngày so năm 2018); một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng (các tuyến đường đã có từ trước, tường rào đã xây từ lâu).

- Do việc phân bổ vốn của tỉnh, huyện chậm (tỉnh ngày 16/4/2019; huyện chậm nhất là Cẩm Xuyên vào ngày 20/5), ảnh hưởng đến việc lựa chọn danh mục, nội dung phân bổ vốn và giải ngân của các xã; đến nay, còn 99.858 triệu đồng chưa phân bổ tại cấp tỉnh. Đối với cấp xã, đến nay vẫn còn một số xã của các huyện, thị xã chưa thống nhất được các nội dung phân bổ để thực hiện (TX Kỳ Anh còn 03 xã, Hương Khê còn 01 xã), một số xã của huyện Cẩm Xuyên đang rà soát lại phương án phân bổ vốn. Hồ sơ, thủ tục để khởi công công trình mới theo Luật Đầu tư công còn rườm rà, phức tạp (hiện mới có 03 huyện: Vũ Quang, Kỳ Anh và Hương Sơn hoàn thành lập danh mục các công trình khởi công mới gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định nguồn vốn, chủ trương đầu tư).

- Một số xã đã đạt chuẩn giai đoạn trước chuyển biến kém do thiếu sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, không duy trì được phong trào, người dân vào cuộc không cao, thiếu sự tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác... Một số tiêu chí thiếu sự cập nhập, tập trung cao trong tổ chức thực hiện, như: Tiêu chí Giao thông (việc giải phóng hành lang, mở rộng nền đường theo yêu cầu chuẩn mới); Tiêu chí môi trường (việc xử lý chất thải chăn nuôi, quy hoạch nghĩa trang, cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch" còn hạn chế...); Tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu (việc cải tạo và tổ chức sản xuất ở Vườn hộ, vệ sinh môi trường trong Khu dân cư, sắp xếp, chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ kết quả chưa cao...).

***\* Một số bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện:***

*Một là*, Phải luôn duy trì sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, "giữ lửa" nông thôn mới ở tất cả các cấp, nhất là cấp xã, từ cán bộ đến mỗi người dân. Duy trì một cách thường xuyên, có chiều sâu công tác tuyên truyền, khơi dậy được lòng dân, tạo sự chủ động, tự giác cho người dân, cộng đồng, đa dạng hình thức tuyên truyền, phát huy cao tiện ích mạng xã hội[[18]](#footnote-18).

*Hai là*, Chủ động soát xét, đánh giá đúng thực trạng, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí, nội dung, công việc cụ thể ngay từ cuối năm trước; phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức đảm trách, phải có chỉ tiêu, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.

*Ba là*, Có cơ chế chính sách sát thực tiễn, mang lại lợi ích thực sự cho số đông người hưởng lợi, tạo điều kiện về môi trường, cơ chế để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, công khai, dân chủ, tạo được phong trào thi đua trong quần chúng.

*Bốn là*, Việc đánh giá kết quả thực hiện phải nghiêm túc, khách quan, có trách nhiệm cao thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn, chất lượng cao hơn, thực chất hơn. Làm tốt công tác thi đua, tạo sự thi đua từ các hộ gia đình, các tổ dân cư, các thôn, các xã…sẽ có hiệu ứng tích cực nâng cao tính tự giác, chủ động của người dân.

*Năm là*, Thực hiện tốt việc xã hội hóa các nguồn lực, phát huy cao vai trò của các tổ chức đơn vị đỡ đầu, tài trợ, có sự gắn kết giữa Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển đô thị văn minh.

**Phần thứ hai**

**Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới**

**I. Quan điểm chỉ đạo**: Tiếp tục tập trung cao đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững, gắn với phát triển đô thị, các xã đã đạt chuẩn chuyển mạnh sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các xã khó khăn chưa đạt chuẩn cần tập trung cao xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Quan tâm cao phát triển kinh tế nông thôn ở tất cả các lĩnh vực, ngành, nâng cao nhanh thu nhập cho cư dân nông thôn, gắn với việc đẩy nhanh thực hiện Chương trình OCOP đạt kết quả cao, lấy chất lượng đặt lên hàng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp, nâng chuẩn các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; tạo chuyển biến rõ nét về môi trường nông thôn, đúc rút nhanh mô hình thí điểm đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong xử lý rác và nước thải sinh hoạt trong khu dân cư, để sớm nhân ra diện rộng; quan tâm đúng mức các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; quan tâm cao việc tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo hiệu quả.

**II. Chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2019**

**1**. Giữ vững và nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đạt trên 18 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí. Có thêm ít nhất 30 xã đạt chuẩn trong năm (vượt chỉ tiêu 1,4 lần); 5 xã đạt chuẩn đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; ít nhất 75 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, 900 Vườn đạt chuẩn; thực hiện giải ngân hiệu quả các nguồn vốn thực hiện Chương trình, đến 31/12/2019 hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn thực hiện Chương trình

**2**. Có ít nhất 100 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP triển khai thực hiện quy trình; có tối thiểu 20 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP (trong đó hoàn thiện và chuẩn hóa tối thiểu 16 sản phẩm, phát triển mới tối thiểu 4 sản phẩm).

**III. Một số nhiệm vụ trọng tâm**

**1. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn**

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, gắn trách nhiệm với từng tổ chức, cá nhân nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn.

**2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã**

*- Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:* Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung, tiêu chí, có giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí khó (thu nhập, khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, sản xuất…).

*- Nhóm xã đã đạt chuẩn nông thôn mới*: Có giải pháp cụ thể nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chuyển mạnh sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm cao các tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân (thu nhập, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường...).

*- Nhóm xã dưới 12 tiêu chí*: Tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí gần đạt, cần ít nguồn lực…, phấn đấu đến tháng 11 đạt từ 12 tiêu chí trở lên.

*- Nhóm xã còn lại*: Tập trung thực hiện các nội dung, tiêu chí theo Khung kế hoạch, đảm bảo đạt chuẩn đúng lộ trình.

**3. Các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (100% số xã đạt chuẩn NTM)**: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung, tiêu chí theo Khung kế hoạch; cân đối nguồn lực đảm bảo khả thi (riêng thành phố Hà Tĩnh trước 31/8/2019; huyện Can Lộc phấn đấu trình thẩm định đánh giá đạt chuẩn trước 31/10/2019).

**4. Nhiệm vụ chủ yếu đối với một số lĩnh vực cụ thể**

*4.1 Về phát triển kinh tế*

**-** Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế , nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi có liên kết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, có nhãn mác thương hiệu sản phẩm; khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, VietGAP ...

- Phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp - TTCN; thu hút đầu tư các hạ tầng cụm công nghiệp, chợ theo hình thức xã hội hóa; khuyến khích phát triển các loại hình siêu thị mini, cửa hàng tiện ích trên địa bàn nông thôn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn 2019-2020. Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các THT, HTX gắn với thực hiện Chương trình OCOP.

*4.2* *Về quy hoạch, xây dựng Đề án nông thôn mới*: Soát xét, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, xây dựng Đề án nông thôn mới nhất là tại các xã sau khi sáp nhập; các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

*4.3 Xây dựng kết cấu hạ tầng:* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng, phấn đấu hoàn thiện trước mùa mưa bão; áp dụng rộng rãi thiết kế điển hình các công trình trong xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả cơ chế trao quyền cho người dân và cộng đồng; không để phát sinh nợ đọng.

*4.4 Văn hóa - xã hội – môi trường:* Chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp. Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở, nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tuyên tuyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích phân loại rác thải tại nguồn và xử lý nước thải sinh hoạt; triển khai thực hiện có hiệu quả phương án thu gom chất thải rắn.

*4.5 Hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng:* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án sáp nhập xã; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội; xây dựng và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

*4.6 Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu:* Đẩy mạnh nâng cấp các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, xây dựng thí điểm mô hình Khu dân cư NTM kiểu mẫu thông minh; quan tâm cao phát triển kinh tế vườn hộ, ứng dụng nhanh tiến bộ KHCN, áp dụng các quy trình sản xuất tốt vào sản xuất (nông nghiệp hữu cơ, sản xuất VietGAP…) tạo sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm; cải tạo, phát triển cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; phát huy các giá trị văn hóa làng xã NTM…

**5. Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm**

Tập trung cao chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia Chương trình OCOP, phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh (sau khi có văn bản thẩm định và chấp thuận của UBND cấp huyện); hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã kết nối cùng đơn vị tư vấn hỗ trợ các chủ cơ sở phát triển sản phẩm theo các nội dung, phương án được duyệt.

Thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2019: Cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng trong tháng 9/2019, lựa chọn những sản phẩm đủ điều kiện đề xuất tỉnh đánh giá, phân hạng trong tháng 10/2019.

Tổ chức Hội chợ OCOP 2019 và công bố các sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh (3 sao trở lên); tổ chức diễn đàn kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP; hình thành hệ thống điểm giới thiệu và bán hàng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Xây dựng và khai trương trang thương mại điện tử OCOP Hà Tĩnh; hoàn thiện xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình OCOP, cập nhập dữ liệu và đưa vào sử dụng.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm, luôn xác định và đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu; Sớm hoàn thiện bộ máy chuyên trách thực hiện Chương trình OCOP ở tất cả các cấp.

**IV. Giải pháp và tổ chức thực hiện**

**1. Các sở ngành cấp tỉnh**

Các sở, ngành, tổ chức căn cứ chức năng nhiệm vụ có kế hoạch, phương án cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên; đối với sở ngành phụ trách tiêu chí, rà soát đánh giá mức độ đạt tại 229 xã theo các Bộ tiêu chí mới, có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo các nhóm xã; đánh giá, thẩm định tiêu chí tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thẩm tra tiêu chí huyện nông thôn mới đảm bảo khách quan, chính xác. Một số sở ngành cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

*1.1 Văn phòng Điều phối NTM tỉnh:*

- Tổng hợp, giám sát, đánh giá chung mức độ đạt chuẩn các xã được đề xuất xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu,tham mưu Hội đồng bỏ phiếu xét, công nhận đợt 1 năm 2019 trước ngày 30/8/2019; đợt 2 năm 2019 trước ngày 15/12/2019. Tổng hợp, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nếu không đạt yêu cầu, hoàn thành trước 5/12/2019.

- Tham mưu soát xét, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 8/2019.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển các sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP 2019, tham mưu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm xong trong tháng 10/2019.

- Đôn đốc, đánh giá việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của cấp huyện và tham mưu tổ chức tốt ở cấp tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh.

*1.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, có giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là các chuỗi liên kết. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, Công điện của Tỉnh ủy về triển khai các biện pháp, giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi[[19]](#footnote-19). Rà soát tổng đàn lợn thực tế, có giải pháp kiểm soát, không tái đàn, tăng đàn ở những thời điểm và nơi có nguy cơ bùng phát dịch cao; áp dụng các biện pháp bảo vệ, có chính sách hỗ trợ duy trì 37 cơ sở nái ngoại để đảm bảo nguồn cung con giống cho tái đàn, phục hồi ngành chăn nuôi lợn sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tiếp tục triển khai Chương trình Zêbu hóa đàn bò, phát triển chăn nuôi gia cầm ở những vùng có điều kiện nuôi phù hợp; phát huy chuỗi chăn nuôi hươu, sản phẩm nhung hươu.

Quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp đầu vào, chủ động tốt phương án chống hạn hán, điều tiết nguồn nước tưới đảm bảo phục vụ sản xuất. Nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa và các chuỗi sản xuất thâm canh, đạt chuẩn VietGAP. Thu hút doanh nghiệp liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm cam, bưởi Phúc Trạch. Đẩy nhanh tiến độ Dự án nông nghiệp công nghệ cao trên đất cát ven biển.

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai có hiệu quả Kế hoạch 71/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/TU và Chương trình số 684-CT/TU về thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án liên quan rừng và đất lâm nghiệp.

Thực hiện tốt Đề án sản xuất thủy sản năm 2019, trong đó tăng cường kiểm soát con giống, môi trường nuôi, hướng dẫn khuyến cáo người nuôi thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

*1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư*:

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đầu tư, xử lý nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương; tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các Chương trình, dự án trên địa bàn.

- Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các HTX, THT gắn với thực hiện Chương trình OCOP.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản (trong đó làm rõ nợ đã có kế hoạch nguồn vốn để trả và nợ đọng (nếu có) tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được cấp huyện đề xuất thẩm định, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh *(qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh)* trước ngày 10/8/2019 để thẩm định đợt 1/2019, đợt 2 trước 30/11/2019 và báo cáo toàn tỉnh đến 31/8/2019 trước ngày 5/9/2019 để tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới trong tháng 9/2019.

*1.4 Sở Công thương*: Đẩy mạnh các hoạt động phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và xúc tiến thương mại, nhất là các sản phẩm nông sản, đặc sản tiêu biểu của tỉnh, sản phẩm OCOP; soát xét, hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Kiểm tra và có giải pháp di dời cột điện vi phạm hành lang an toàn giao thông, gửi báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 30/9/2019.

*1.5 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:*

- Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Đề án Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020; nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; quan tâm xây dựng đời sống, ý thức văn hóa nông thôn mới trong từng gia đình, cộng đồng, thôn xóm.

- Tham mưu ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới".

 *1.6 Sở Tài nguyên và Môi trường*:

- Có giải pháp tổ chức thực hiện tốt các vấn đề về môi trường nông thôn; xử lý dứt điểm các "điểm nóng" về môi trường.

- Rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Lập Đề án giải quyết vấn đề môi trường nông thôn trước 30/10/2019.

- Tăng cường kiểm tra giám sát môi trường, nhất là cơ sở chăn nuôi, có báo cáo kiểm tra, rà soát tổng thể về ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư gây ra trước 30/9/2019.

***1.7 Sở Tài chính*:** Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nông thôn mới năm 2019, đảm bảo đúng tiến độ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn nông thôn mới tại các địa phương, hoàn thành trước 30/9/2019.

**2. Các tổ chức, đơn vị khác:**

*2.1 Mặt trận Tổ quốc tỉnh:* Tổ chức thẩm định quy trình và kết quả lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội; lấy ý kiến về sự hài lòng người dân của cấp xã, cấp huyện; thực hiện chức năng giám sát theo quy định. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trực tiếp lấy ý kiến một số người dân về sự hài lòng và ý kiến phản ánh khác của người dân (nếu có sau khi có kết quả thẩm định của các sở, ngành cấp tỉnh), gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 10/8/2019 để thẩm định đợt 1/2019 và trước ngày 30/11/2019 để thẩm định đợt 2/2019.

*2.2 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh*: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy nội lực của người dân về xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", phân loại rác tại nguồn, xử lý nước thải.

*2.3 Các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM*:Có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện công tác đỡ đầu, tài trợ, gửi Kế hoạch 6 tháng cuối năm về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/7/2019; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của từng năm tính đến 30/9/2019 gửi trước 30/10/2019.

**3. Các huyện, thành phố, thị xã:** Chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu về nông thôn mới tại địa phương, lưu ý cao những nội dung trọng tâm đã nêu trên, ngoài ra cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:

- Soát xét, đánh giá mức độ đạt chuẩn tiêu chí tại tất cả các xã theo các Bộ tiêu chí mới. Tập trung chỉ đạo các xã dưới 12 tiêu chí (đảm bảo đến tháng 11/2019 không còn xã dưới 12 tiêu chí), xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

- Tổ chức Hội thảo đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, cách làm hay trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu để nhân ra diện rộng, đồng thời bàn giải pháp, định hướng, kế hoạch thời gian tới (yêu cầu tổ chức sâu, rộng đến tận thôn, xóm, mời các tổ chức, hộ gia đình tiêu biểu và các đơn vị bạn tham gia hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm), hoàn thành trước 30/8/2019, gửi báo cáo kết quả Hội thảo và những kinh nghiệm hay, cách làm tốt về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 05/9/2019.

- Hướng dẫn các chủ cơ sở hoàn thiện phương án, thẩm định, chấp thuận các phương án sản xuất kinh doanh đủ điều kiện; hướng dẫn các chủ cơ sở phê duyệt phương án và hỗ trợ phát triển sản phẩm theo phương án được duyệt; thành lập hội đồng, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, gửi báo cáo kết quả về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 15/9/2019 để tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm toàn tỉnh năm 2019.

*Ngoài các nhiệm vụ trên, các sở ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tại các Thông báo kết luận đã ban hành.*

**Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, Mỗi xã một sản phẩm**

1. Vụ Xuân: Diện tích gieo cấy lúa đạt 59.460 ha (đạt 101% KH), năng suất bình quân đạt 56,05 tạ/ha, sản lượng đạt trên 33,33 vạn tấn (đạt 101,7% KH). Diện tích các cây trồng cạn đạt trên 24.809 ha (tăng 770 ha so với cùng kỳ), năng suất, sản lượng đều tăng. Sản xuất cây ăn quả có múi tiếp tục mở rộng, diện tích trồng mới đạt 226 ha, phát triển nhanh các mô hình sản xuất cam, bưởi Phúc Trạch áp dụng quy trình thâm canh, VietGAP được 485,5 ha (nâng tổng số hiện có 628,2 ha) [↑](#footnote-ref-1)
2. ổ dịch đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh vào ngày 17/5/2019, sau hơn 4 tháng so với cả nước; đến ngày 30/6/2019 đã xuất hiện 22 hộ, số lợn bị tiêu hủy 805 con, trong đó chỉ có 256 con dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Cả nước có 60 tỉnh thành xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, tiêu hủy trên 2,8 triệu con lợn. [↑](#footnote-ref-2)
3. 01 chợ hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng (chợ Bình Hương, Thạch Trung); 02 chợ đang thực hiện xây dựng mới (chợ Mai Phụ, chợ Đình Tân Lộc); 9 chợ hạng 2, hạng 3 ở địa bàn nông thôn đang thực hiện nâng cấp cải tạo đạt chuẩn theo quy định (Chợ Cẩm Trung, chợ Cẩm Lĩnh, chợ Cẩm Mỹ, chợ Kỳ Phú, chợ Kỳ Nam, chợ Kỳ Lạc, chợ Kỳ Sơn, chợ Thịnh Lộc, chợ Sơn Thạch Đỉnh). [↑](#footnote-ref-3)
4. Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nguồn: Niêm giám Thống kê. [↑](#footnote-ref-5)
6. các địa phương đạt khá là Thạch Hà, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Lộc Hà.... [↑](#footnote-ref-6)
7. các địa phương đạt khá là TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Tx Hồng Lĩnh, Hương Khê, Đức Thọ... [↑](#footnote-ref-7)
8. các địa phương đạt khá là Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ... [↑](#footnote-ref-8)
9. - Xã Thạch Văn:  Môi trường còn nhiều hạn chế nhất là trong chăn nuôi, nhiều bể biogas quá tải, tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường còn khá phổ biến. Chưa có thôn đạt chuẩn 10 tiêu chí (thôn tốt nhất mới đạt 80% yêu cầu), các thôn còn lại đạt dưới 60% yêu cầu (chưa đạt về vườn hộ công trình chăn nuôi, hàng rào xanh, vệ sinh môi trường).

- Xã Thái Yên: Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, bụi, nước thải sinh hoạt từ làng nghề còn phổ biến nhưng chưa có các giải pháp xử lý; chưa có thôn đạt chuẩn 10 tiêu chí (thôn tốt nhất mới đạt 90% yêu cầu); 4 thôn còn lại đạt 60% yêu cầu (chưa đạt về hàng rào xanh và vệ sinh môi trường).

- Xã Đức Thủy: Một số tuyến đường thiếu cây xanh, vệ sinh mặt đường chưa đảm bảo; một số hộ chăn nuôi xử lý chất thải chưa đảm bảo, bể biogas không đủ thể tích. Chưa có thôn đạt chuẩn 10 tiêu chí (thôn tốt nhất đạt 85% yêu cầu), 4 thôn còn lại đều đạt trên 50% yêu cầu, chưa đạt yêu cầu về Vườn hộ&CTCN, hàng rào xanh, vệ sinh môi trường. [↑](#footnote-ref-9)
10. - Huyện Can Lộc: Đã xây dựng quy hoạch vùng huyện; Nhà máy xử lý rác thải cơ bản đã hoàn thành, dự kiến cuối tháng 7 đi vào hoạt động; sân vận động huyện đang thi công tại vùng Đồng Hang; thi công một số tuyến đường giao thông.

- Huyện Vũ Quang: Đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đầu thầu lập quy hoạch vùng huyện; triển khai thi công tuyến đường Ân Phú – Cửa Rào dài 16,5km (hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang thi công 4 cầu trên tuyến); nâng cấp được 1,8 km đường giao thông (tổng cần nâng cấp 43,5 km); xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện huyện; nâng cấp, sữa chữa Hội trường Trung tâm văn hóa huyện.

- Huyện Lộc Hà: Đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn về quy hoạch huyện nông thôn mới; hoàn thành chủ trương đầu tư tuyến đường Hồng Hậu 11 km; hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đầu tư Trung tâm văn hóa huyện; xây dựng đề án sát nhập Trung tâm y tế dự phòng với Trung tâm dân số huyện.

- Huyện Đức Thọ: Quy hoạch vùng huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng được 15,59km đường giao thông; xây dựng mới 6 trạm biến áp 160KVA,1 trạm 250KVA; 3,27km đường dây trung thế; cải tạo 6,67km đường dây trung áp. Nhà văn hóa đa năng đang ở giai đoạn hoàn thiện; triển khai thi công nâng cấp khu vực thể thao của khu Trung tâm văn hóa huyện; nâng cấp Sân vận động.

- Huyện Cẩm Xuyên: Đã xây dựng đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2021, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh xin ý kiến. [↑](#footnote-ref-10)
11. tổ chức Hội thảo "Giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản tham gia Chương trình OCOP" [↑](#footnote-ref-11)
12. Nước mắm (Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng, Thị xã Kỳ Anh); cam Thượng Lộc (HTX Trà Sơn sản xuất kinh doanh cây Lâm nghiệp và cây ăn quả, huyện Can Lộc); gạo Ngọc mầm (Công ty TNHH Một thành viên KC, huyện Thạch Hà); dầu lạc (Công ty TNHH Thương mại Ngọc Đường, huyện Nghi Xuân); ruốc kem (DN TN Thủy hải sản Hương Xuân, huyện Nghi Xuân); mộc gia dụng và thủ công mỹ nghệ (Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình, huyện Đức Thọ); bánh gai (Hộ gia đình Nguyễn Thị Nho, huyện Đức Thọ); cam Bảo Phương (THT sản xuất cam và kinh doanh cam Hương Thọ, huyện Vũ Quang); các sản phẩm từ trầm hương (Hộ gia đình Nguyễn Chí Thành, huyện Hương Khê); các sản phẩm từ nhung hươu (Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hương Sơn, huyện Hương Sơn). [↑](#footnote-ref-12)
13. Mô hình Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn), Tiên Điền (huyện Nghi Xuân) và mô hình giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tại Cửa Lò (Công ty CP Song Ngư Sơn, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.) [↑](#footnote-ref-13)
14. Một số huyện đạt khá, như: Thạch Hà 8,079 tỷ đồng, Can Lộc 7,437 tỷ đồng, Hương Khê 5,249 tỷ đồng, Đức Thọ 3,739 tỷ đồng, thành phố Hà Tĩnh 2,724 tỷ đồng, Hương Sơn  1,761 tỷ đồng.... [↑](#footnote-ref-14)
15. 8 địa phương có khối lượng làm giao thông đạt dưới bình quân chung toàn tỉnh (40% KH), gồm: Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê); 3 địa phương chưa có khối lượng triển khai kênh mương nội đồng (Lộc Hà, Hương Khê và TX Kỳ Anh). [↑](#footnote-ref-15)
16. 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung toàn tỉnh (28%), gồm: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh [↑](#footnote-ref-16)
17. Thạch Văn, Đức Thủy, Thái Yên. [↑](#footnote-ref-17)
18. Thời gian qua nhiều tổ chức, đơn vị đã sử dụng Zalo, Viber…tác dụng tốt như nhóm Zalo: Nông thôn mới Hà Tĩnh, Câu lạc bộ nông thôn mới, Nông thôn mới Thạch Hà, Nông thôn mới Cẩm Xuyên, Nhóm Viber Thành phố Hà Tĩnh. Tham quan thực tế lẫn nhau sẽ có tác động nhanh, hiệu quả cao. [↑](#footnote-ref-18)
19. Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 27/5/2019 của Ban Bí thư, Công điện số 1528-CĐ/TU ngày 17/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.. [↑](#footnote-ref-19)