## Sheet1
Tổng hợp kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng đến ngày 15/8/2013
(Kèm theo Báo cáo số /TL-KT ngày /8/2013 của Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh)
TT | Địa phương | Kế hoạch UBND tỉnh giao |  | Các nội dung thực hiện | [7 empty] | Kết quả làm GTNT
|  |  |  | Đăng ký kế hoạch |  |  | Cam kết bố trí vốn | Khối lượng thực hiện
|  | Chiều dài (km) | Xi măng (tấn) | Chiều dài (km) | KL xi măng (tấn) |  |  | Chiều dài kênh mương (km) | Loại kết cấu | Xi măng nhận (GT+TL) (tấn) | Tổng kinh phí
[5 empty] | Kênh mương | Giao thông
1 | Lộc Hà | 22.9 | 2861 | 15.34 | 1700.15 |  | Có | 10.5 | BT | 6906
2 | Thạch Hà | 19.4 | 1430 | 19.6 | 1444.52 |  | Có | 6 | BT | 8002
3 | Can Lộc | 42 | 3507 | 28 | 2351 |  | Có | 11.5 | BT, Gạch xây | 6308
4 | Đức Thọ | 38.5 | 2119 | 22.01 | 1210.33 |  | Có | 6.04 | Gạch xây | 1635
5 | Hương Sơn | 30.4 | 3104 | 5.51 | 343.94 |  | Có | 2.685 | BT | 4470
6 | Kỳ Anh | 29.3 | 2382 | 28.05 | 1643.8 |  | Có | 3 | BT, Gạch xây | 8748
7 | Cẩm Xuyên | 48.1 | 3573 | 22.74 | 1688.42 |  | Có | 0.8 | BT | 8670
8 | Nghi Xuân | 14.4 | 1251 | 10.92 | 875.05 |  | Có | 0.2 | BT | 3011
9 | TP Hà Tĩnh | 6 | 505 | 5.65 | 504 |  | Có | 3.7 | BT, Gạch xây | 1198
10 | Vũ Quang | 15.7 | 1161 | 10.9 | 820.5 |  | Có | 0.3 | BT | 4308
11 | Hương Khê | 23 | 1381 | 12.36 | 806.05 |  | Có | 0.85 | BT | 9481
12 | TX Hồng Lĩnh | 13.4 | 1781 | 0 | 0 |  |  |  |  | 66
Tổng |  | 303.1 | 25055 | 181.08 | 13387.76 |  |  | 45.575 |  | 62803
[9 empty] | 21214 | 0.12907
164359
440