## Sheet1
Tổng hợp kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng đến ngày 21/11/2013
(Kèm theo Báo cáo số /TL-KT ngày /11/2013 của Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh)
TT | Địa phương | Kế hoạch UBND tỉnh giao |  | Các nội dung thực hiện | [7 empty] | Kết quả làm GTNT
|  |  |  | Đăng ký kế hoạch |  |  | Cam kết bố trí vốn | Khối lượng thực hiện
|  | Chiều dài (km) | Xi măng (tấn) | Chiều dài (km) | KL xi măng (tấn) |  |  | Chiều dài kênh mương (km) | Loại kết cấu | Xi măng nhận (GT+TL) (tấn) | Tổng kinh phí
[5 empty] | Kênh mương | Giao thông
1 | Lộc Hà | 22.9 | 2861 | 16.282 | 1700.2 |  | Có | 13.25 | BT | 9791
2 | Thạch Hà | 19.4 | 1430 | 20.1 | 1444.5 |  | Có | 6.65 | BT | 12293
3 | Can Lộc | 42 | 3507 | 28 | 2351 |  | Có | 12.1 | BT, Gạch xây | 7917
4 | Đức Thọ | 38.5 | 2119 | 27.82 | 1530.1 |  | Có | 18.385 | Gạch xây | 1991
5 | Hương Sơn | 30.4 | 3104 | 5.51 | 352 |  | Có | 2.16 | BT | 7782
6 | Kỳ Anh | 29.3 | 2382 | 19.616 | 1072.45 |  | Có | 8.724 | BT, Gạch xây | 11543
7 | Cẩm Xuyên | 48.1 | 3573 | 25.16 | 1404 |  | Có | 1.4 | BT | 12721
8 | Nghi Xuân | 14.4 | 1251 | 3 | 235.86 |  | Có | 0.706 | BT | 7526
9 | TP Hà Tĩnh | 6 | 505 | 6 | 505 |  | Có | 5.25 | BT, Gạch xây | 1432
10 | Vũ Quang | 15.7 | 1161 | 10.9 | 820 |  | Có | 1.3 | BT | 5868
11 | Hương Khê | 23 | 1381 | 8.09 | 512.46 |  | Có | 4.39 | BT | 10666
12 | TX Hồng Lĩnh | 13.4 | 1781 | 0 | 0 |  |  |  |  | 66
Tổng |  | 303.1 | 25055 | 170.478 | 11927.57 |  |  | 74.315 |  | 89596
[9 empty] | 21214 | 0.12907
164359
440