|  |  |
| --- | --- |
| TỈNH ỦY HÀ TĨNH  **BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG**  **XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 8 năm 2019* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tháng 8/2019, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.**

Trong tháng 8 năm 2019, các huyện, thành phố, thị xã có sự tập trung cao, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc hơn các tháng trước, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trình thẩm định đợt 1; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được các địa phương và sở, ngành chuẩn bị và tổ chức thực hiện khá chu đáo[[1]](#footnote-1); Chương trình Mỗi xã một sản phẩm các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu.

**I. Kết quả đạt được chủ yếu**

**1. Kinh tế và tổ chức sản xuất**

- Lĩnh vực nông nghiệp: Trong tháng 8, các địa phương chủ yếu tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè thu, đến ngày 21/8/2019 đã thu hoạch 7.246/43.522 ha lúa (chiếm 16,6% tổng diện tích gieo cấy); đẩy nhanh thu hoạch sản phẩm nuôi trồng vụ Xuân Hè, duy trì hoạt động các đội tàu đánh bắt thủy sản, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 5.647 tấn, trong đó Khai thác thủy sản đạt 3.637 tấn (bằng 119,95% so cùng kỳ), nuôi trồng thủy sản đạt 2.010 tấn (bằng 116,59%); thành lập mới 19 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (1 MH lớn (Nghi Xuân), 01 MH vừa (Đức Thọ) và 17 MH nhỏ).

Về dịch tả lợn Châu Phi: Đã xuất hiện tại 46 xã/7 huyện, thành phố Hà Tĩnh TX Hà Tĩnh, đã tiêu hủy 4.300 con, trọng lượng 239 tấn, trong đó 18 xã đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, hiện nay đang diễn biến rất phức tạp tại 3 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc (nhiều lợn tiêu hủy hàng ngày, có nguy cơ rất cao bùng phát trong thời gian tới).

*- Công nghiệp- TTCN, thương mại nông thôn:* Có chuyển biến tích cực. ngoài hệ thống chợ nông thôn, các cơ sở hạ tầng thương mại như hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bách hóa được quan tâm, chỉ đạo nâng cấp nhất là tại các xã phấn đấu đạt chuẩn đợt 1-2019; xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn, đề xuất Bộ Công thương tôn vinh 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp quốc gia.

*- Về hình thức tổ chức sản xuất*: Thành lập mới 8 THT (Hương Khê: 6 THT; Thạch Hà, Vũ Quang: mỗi huyện 1 THT), 3 HTX (Nghi Xuân 2 HTX, Hương Sơn 1 HTX), 8 DN (Lộc Hà 4 DN; Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh: mỗi huyện 2 DN).

**2. Xây dựng cơ sở hạ tầng**

*- Làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng:*

+ Đường GTNT*:* Trong tháng 8, toàn tỉnh làm được 22,93 km, các huyện có khối lượng tăng khá Thạch Hà 6,531km, Hương Sơn 6,365 km, Kỳ Anh 3,463 km, Cẩm Xuyên 2,813 km. Lũy kế đến ngày 16/8/2019, toàn tỉnh làm được 357,769/KH 631,595 km, đạt 57% KH, các huyện đạt khá là Vũ Quang 92%, Thạch Hà 78%, Hương Sơn 75%, Nghi Xuân 71%,...

+ Rãnh thoát nước: Trong tháng 8, toàn tỉnh làm được 7,543 km tại các huyện, thị xã: Cẩm Xuyên 2,642 km, Kỳ Anh 2,529 km, Hương Sơn 1,65 km, Thị xã Kỳ Anh 0,282 km, Thạch Hà 0,273 km, Thị xã Hồng Lĩnh 0,167 km...Lũy kế đến ngày 16/8/2019, toàn tỉnh làm được 134,083/KH 289,628 km, đạt 46% KH, các huyện đạt khá là Kỳ Anh 70%, Hương Sơn 60%, Đức Thọ 53%...

+ Kênh mương nội đồng: Trong tháng 8, toàn tỉnh làm được 2,51 km tại Nghi Xuân 1,56 km, Can Lộc 0,75 km; lũy kế đến ngày 19/8/2019, toàn tỉnh làm được 33,59/92 km kênh mương nội đồng (đạt 36,5 % KH), các huyện đạt kết quả khá Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên…

*(chi tiết có biểu 5,6 kèm theo)*

Các nhà văn hóa thôn được đẩy nhanh tiến độ; các địa phương tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan để chuẩn bị năm học mới. Đối với các dự án đầu tư xây dựng khác đã cơ bản hoàn thành các thủ tục, nhiều dự án đang tổ chức đấu thầu và tổ chức triển khai thực hiện.

**3. Văn hoá, xã hội, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực**: Các hoạt động văn hóa thể thao ở các cộng đồng dân cư khá sôi động, công nhận thêm 22 di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè tiếp tục được ngành chú trọng quan tâm. Môi trường nhiều địa phương chuyển biến tích cực, được quan tâm cao hơn, khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy xử lý rác tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

**4**. **Hệ thống tổ chức chính trị và An ninh trật tự xã hội được giữ vững, cơ bản ổn định:** Các địa phương nằm trong lộ trình sáp nhập đã tổ chức lấy ý kiến người dân, tỷ lệ người dân đồng ý đạt cao; HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. An ninh trật tự xã hội được duy trì, cơ bản ổn định.

**5**. **Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu:** Được tập trung cao hơn, đạt được khối lượng lớn, nhất là các xã trình thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1. Qua kiểm tra, có thêm 15 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn; 2 huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê đã tổ chức Hội thảo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm quý.

*\* Kết quả thực hiện ở các nhóm xã*:

*(1) Nhóm xã đã đạt chuẩn:* Các xã đã có sự tập trung, nâng cấp theo quy định mới, nhất là các xã đã đạt chuẩn 2013-2015 chuyển biến kém đã nỗ lực khắc phục cơ bản những tồn tại các sở ngành chỉ ra, có sự củng cố và cập nhật các tiêu chí.

*(2) Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM:* Các xã đã có sự tập trung cao, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc, như Thạch Sơn, Cẩm Quan, Vĩnh Lộc, Thạch Lâm…

\* Về kết quả thẩm định đợt 1/2019: Các huyện, thành phố, thị xã đề nghị thẩm định đợt 1 là 12 xã; các sở ngành và MTTQ tỉnh thẩm định đánh giá có 9/12 xã đảm bảo điều kiện để trình Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn, gồm: Cẩm Quan, Hương Điền, Thạch Đồng, Kỳ Hà, Đức An, Đức Thanh, Thạch Sơn, Vĩnh Lộc, Thạch Lâm. Còn 3 xã còn một số tiêu chí chưa đảm bảo, gồm: Song Lộc, Thạch Bàn, Thuần Thiện (chi tiết có báo cáo kèm theo).

*3) Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu:* Các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm có chuyển biến rõ nét, khối lượng thực hiện khá lớn, tiêu biểu như Hương Trà, Tượng Sơn, Cẩm Bình.

\* Về kết quả thẩm định xã nông thôn mới nâng cao đợt 1/2019: Trên cơ sở thẩm định của các sở, ngành theo tiêu chí phụ trách, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp mức độ đạt chuẩn các xã như sau:

+ Xã Hương Trà đạt 7/7 tiêu chí.

+ Xã Tượng Sơn đạt 6/7 tiêu chí, còn 01 tiêu chí Quy hoạch, Sở Xây dựng đề xuất cơ bản đạt do có 6 hộ gia đình có công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông và hành lang lưới điện (huyện, xã đã có cam kết hoàn thành việc tháo dỡ trước tháng 11/2019).

+ Xã Tùng Ảnh đạt 6/7 tiêu chí, còn chỉ tiêu Trường học chưa đạt do Trường Mầm non có 4 phòng học đang ở giai đoạn hoàn thiện (còn lại lát gạch, lắp cửa).

Riêng đối với chỉ tiêu thu nhập Cục Thống kê có văn bản báo cáo chưa thẩm định, sẽ thẩm định trước 15/9/2019. Năm 2018, Chi cục Thống kê huyện đánh giá: Hương Trà: 49,58 triệu đồng; Tượng Sơn 42,15 triệu đồng; Tùng Ảnh 39,68 triệu đồng (theo quy định tối thiểu là 39,6 triệu đồng).

*(4) Nhóm xã còn lại*: Đều đã có sự tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí theo Khung Kế hoạch.

**6. Xây dựng huyện phấn đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới**

*6.1 Huyện Can Lộc:* Các tiêu chí cấp huyện cơ bản đã hoàn thành, khối lượng cơ bản còn lại lớn nhất là Sân vận động huyện cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với tiêu chí cấp xã, còn 3 xã chưa công nhận đạt chuẩn, trong đó 2 xã Song Lộc và Vĩnh Lộc cơ bản, còn xã Thuần Thiện khối lượng còn lớn. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, cùng các Bộ, ngành đã tổ chức thẩm định lần 1, qua kiểm tra thực tế và làm việc Đoàn đánh giá huyện Can Lộc có khả năng đạt chuẩn NTM trong năm 2019 và đề nghị huyện tiếp tục tập trung, nỗ lực hoàn thành các nội dung còn lại.

*6.2 Huyện Vũ Quang*: Tiêu chí cấp huyện, đường giao thông khối lượng còn lớn; tiến độ thực hiện vẫn còn chậm. Về tiêu chí cấp xã, xã Hương Điền đã đảm bảo đủ các điều kiện xét công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1/2019.

*6.3 Huyện Đức Thọ*: Về tiêu chí cấp huyện, khối lượng đường giao thông, cầu cần thực hiện còn lớn, tiến độ chậm. Về tiêu chí xã đạt chuẩn, đến nay còn 4 xã chưa đạt, có 2 xã: Đức Thanh, Đức An đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn đợt 1/2019; còn 2 xã: Liên Minh, Đức Dũng khối lượng còn lại lớn, khó có thể hoàn thành trong năm 2019.

*6.4 Thành phố Hà Tĩnh*: Xã Thạch Đồng đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn đợt 1/2019, hiện thành phố đang hoàn thiện hồ sơ để trình xét công nhận Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, chuyển sang giai đoạn xây dựng nâng cao, kiểu mẫu.

*6.5 Huyện Cẩm Xuyên*: Đã xây dựng dự thảo Đề án huyện nông thôn mới dang gửi xin ý kiến các sở ngành.

**7. Kết quả thực hiện một số nội dung khác**

*7.1 Công tác tuyên truyền và đào tạo, tập huấn*

Các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí tiếp tục duy trì các chuyên mục, chuyên trang trên các báo và Đài Phát thanh truyền hình, trong tháng 8/2019, đã có hơn 90 tin, bài, phóng sự, ký sự được đăng tải trên các Báo Trung ương, Báo địa phương, các tạp chí, tạp san đưa tin về phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh...Cấp tỉnh đã tổ chức 9 lớp đào tạo nghề cho 350 người về chăn nuôi, trồng trọt...; 15 lớp tập huấn cho 1.750 người về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, trồng cây ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi, sử dụng thuốc BVTV...Cấp huyện đã tổ chức 18 lớp đào tạo nghề cho 537 người về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ủ phân hữu cơ, nấu ăn, kỹ thuật lái xe...; 45 lớp tập huấn cho 5.450 người về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, sử dụng thuốc BVTV, giới thiệu việc làm...

*7.2 Công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các đơn vị chủ động triển khai, đạt kết quả khá tích cực,* một số đơn vị tiêu biểu như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn, Văn phòng Đoàn đại biểu QH-HĐND-UBND tỉnh, Công an tỉnh...Tổng kinh phí huy động được trong tháng 8 là 2,231 tỷ đồng, trong đó các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh (theo các quyết định giao, chấp thuận đỡ đầu tài trợ) là: 950 triệu đồng, cấp huyện 1,281 tỷ đồng (một số huyện đạt khá như: Cẩm Xuyên 800 triệu đồng, Lộc Hà 220 triệu đồng, Thạch Hà 155 triệu đồng...).

*7.3 Kết quả giải ngân nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình NTM năm 2019 (đến ngày 20/8/2019):*

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số vốn đã giải ngân là 188,820/469,016 tỷ đồng (đạt 40%), trong đó vốn đầu tư phát triển đạt 47% (170,694/364,6 tỷ đồng), vốn sự nghiệp đạt 17% (18,126/104,416 tỷ đồng); trong đó tỉ lệ giải ngân tại các huyện, thành phố, thị xã đạt 41%, trong đó vốn đầu tư phát triển 46%; vốn sự nghiệp 18%; các địa phương có tỷ lệ giải ngân khá là Hương Sơn, TX Kỳ Anh, Lộc Hà, Can Lộc…*(chi tiết có biểu 7 kèm theo).*

**8. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm**

Các địa phương đều đang tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu, đã hoàn thành việc lập, phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và các cơ sở đã triển khai thực hiện được một số nội dung công việc; đã tổ chức 2 cuộc học tập kinh nghiệm về sản xuất chế biến nước mắm, các hàng sản xuất thủy sản và sản xuất cam, xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn mới ở một số địa phương ngoài tỉnh; cơ bản hoàn thành tổ chức tập huấn triển khai thực hiện; trong tổng số 88 sản phẩm được lựa chọn đủ điều kiện tham gia OCOP đợt 1 đã có 39 sản phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn gốc.

**\*Một số tồn tại, hạn chế**

(1) Dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa được ngăn chặn và đang còn có nguy cơ bùng phát cao.

(2) Tiến độ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng ở một số địa phương còn chậm, như: Về giao thông: Hương Khê, TX Kỳ Anh, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh; về rãnh thoát nước: Vũ Quang, Can Lộc, Tx Kỳ Anh, Cẩm Xuyên...; về kênh mương: Hương Khê, TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Lộc Hà...

(3) Việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại một số huyện, xã báo cáo chất lượng chưa cao, chưa phân tích, đánh giá sâu mang tích đúc kết và định hướng rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

(4) Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thấp.

**II. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới**

**1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh**

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng bỏ phiếu, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao trước ngày 31/8/2019.

- Tham mưu đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu đợt 2 năm 2019 hoàn thành trước 30/11/2019.

- Tham mưu thẩm tra huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hà Tĩnh hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 9/2019.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn chủ cơ sở phát triển các sản phẩm theo phương án được phê duyệt. Tổ chức làm việc với các đơn vị tư vấn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2019, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng thực hiện thời gian tới. Tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung (xây dựng câu chuyện sản phẩm, hoạch toán kinh doanh, xây dựng thương hiệu…) giúp các chủ thể triển khai phương án sản xuất kinh doanh được duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm và đề xuất sản phẩm đủ điều kiện đạt 3 sao trở lên để tỉnh tổ chức, đánh giá trong tháng 10. Hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu OCOP và tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP. Tham mưu triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 1/2019 trước ngày 15/9/2019.

- Đôn đốc, đánh giá việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của cấp huyện. Tham mưu việc tổ chức tổng kết ở cấp tỉnh đạt chất lượng cao.

- Theo dõi, giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

**2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa Hè Thu, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão; xây dựng và triển khai sớm Đề án sản xuất vụ Đông 2019. Bám sát cơ sở, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 27/5/2019 của Ban Bí thư, Công điện số 1528-CĐ/TU ngày 17/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động các giết mổ gia súc, gia cầm; tuần tra, quản lý bảo vệ rừng tại gốc; tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung, giải pháp về khắc phục, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cảnh báo của Ủy ban Châu Âu; chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, thiên tai, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 23/4/2019 về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

**3. Sở Công Thương:** Tham mưutổ chức chuỗi sự kiện gắn với hoạt động xúc tiến thương mại: Hội thảo phát triển dịch vụ logistics gắn với phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh; Hội chợ quốc tế Hà Tĩnh 2019. Xây dựng các gian hàng trưng bày sản phẩm chủ yếu của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và 13 huyện, thị, thành phố tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình NTM. Chủ trì tổ chức Lễ hội Cam bưởi lần thứ 3 cùng với dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

**4. Sở Giao thông vận tải**

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đường GTNT, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các tuyến đường, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương nâng cấp, xây dựng các tuyến đường đảm bảo chất lượng.

**5. Sở Tài chính:** Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nông thôn mới năm 2019, đảm bảo đúng tiến độ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn nông thôn mới tại các địa phương, hoàn thành trước 30/9/2019. Tham mưu UBND tỉnh kinh phí tổ chức thực hiện Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình NTM của các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ.

**6. Cục Thống kê**: Thẩm định tiêu chí Thu nhập tại 3 xã: Tùng Ảnh, Tượng Sơn, Hương Trà, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh chậm nhất trước ngày 27/8/2019).

**7. Các sở ngành theo tiêu chí phụ trách**

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí theo các nhóm xã. Đánh giá, thẩm tra, thẩm định tiêu chí tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 2/2019 trước ngày 15/11/2019.

- Soát xét, chỉ đạo, hướng dẫn huyện Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh hoàn thiện các nội dung theo tiêu chí, lĩnh vực phụ trách để đạt chuẩn huyện nông thôn và thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn hỗ trợ phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2019 theo chức năng nhiệm vụ.

- Các sở, ban, ngành với các hình thức phù hợp đúc kết, đánh giá sâu theo từng nội dung, tiêu chí và có đề xuất, định hướng, giải pháp thực hiện giai đoạn tới; tổ chức các Hội thảo chuyên đề đảm bảo chất lượng cao; hoàn thiện Báo cáo, gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chậm nhất trước ngày 5/9/2019.

*Ngoài các nội dung trên, các sở ngành cấp tỉnh thực hiện các nội dung đã được giao phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại các Văn bản: Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/5/2019, Văn bản số 4503/UBND-NL4 ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 03/HD-HĐTĐKT ngày 10/7/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn Tổng kết Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020; Văn bản 5455/UBND-NL4 ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh.*

**8. Các tổ chức, đơn vị khác:**

*8.1 Mặt trận Tổ quốc tỉnh:* Tổ chức thẩm định quy trình và kết quả lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội; lấy ý kiến về sự hài lòng người dân của cấp xã, cấp huyện; thực hiện chức năng giám sát theo quy định. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trực tiếp lấy ý kiến một số người dân về sự hài lòng và ý kiến phản ánh khác của người dân (nếu có sau khi có kết quả thẩm định của các sở, ngành cấp tỉnh), gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 15/11/2019 đối với các xã đề nghị thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 2/2019.

*8.2 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh*: Chủ trì, tham mưu tiêu chí "Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu" và có phương án thực hiện thí điểm ở một số địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trong tháng 10/2019.

*8.3 Các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng nông thôn mới*: Tiếp tục phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm đỡ đầu, tài trợ các xã xây dựng nông thôn mới theo các nội dung đã ký kết, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

**II. Các huyện, thành phố, thị xã:** Chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu về nông thôn mới tại địa phương, lưu ý cao những nội dung trọng tâm đã nêu trên, ngoài ra cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, nhất là tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trước mùa mưa lũ, tập trung cao xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu; tập trung cao giải quyết các vấn đề về môi trường; chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2019, thu hoạch an toàn trước mùa mưa lũ, chủ động xây dựng và chủ động triển khai sản xuất vụ Đông 2019 theo Đề án của cấp mình.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí, đề xuất công nhận đạt chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu đợt 2/2019 trước ngày 31/10/2019 (riêng các xã còn lại của huyện Can Lộc chưa đạt chuẩn phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện để xem xét công nhận trước ngày 20/9/2019).

- Các huyện xây dựng nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung, tiêu chí theo Khung kế hoạch; cân đối nguồn lực đảm bảo khả thi (trong đó phấn đấu trình thẩm định đánh giá đạt chuẩn đối với thành phố Hà Tĩnh trước 31/8/2019; huyện Can Lộc trước 31/10/2019).

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, đến 30/9/2019 tổ chức, đơn vị nào giải ngân dưới 70% thì xem xét, điều chuyển vốn. Đối với kinh phí thực hiện chính sách, đến 31/10/2019 thực hiện dưới 70% sẽ điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị thực hiện tốt.

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn chỉ đạo, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP nâng chất lượng sản phẩm, thiết kế bao bì nhãn mác đảm bảo để trưng bày, giới thiệu và bán tại Hội chợ thương mại quốc tế; thành lập Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm, tổ chức đánh giá và đề xuất sản phẩm đủ điều kiện đạt 3 sao trở lên để tỉnh tổ chức đánh giá, hoàn thành trước ngày 8/9/2019.

- Các huyện, thị, thành phố còn lại chưa tổng kết, rút kinh nghiệm của các đơn vị đã tổng kết phải tổ chức tổng kết có chất lượng cao, đánh giá sâu kỹ từng hoạt động, kể cả từ công tác tổ chức bộ máy đến cách thức tổ chức thực hiện, kết quả và rút ra được những bài học kinh nghiệm cụ thể riêng của địa phương mình, có đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung ở giai đoạn tiếp theo. Hoàn thiện Báo cáo, gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chậm nhất trước ngày 5/9/2019./.

**BAN CHỈ ĐẠO TỈNH**

1. Một số địa phương và sở, ngành có cả tổ chức các hội thảo chuyên đề như: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Hương Khê đã tổ chức Hội thảo về Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo về Sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và liên kết… Đến nay đã có 203/229 xã, 4 huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Khê và thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức tổng kết [↑](#footnote-ref-1)