## Dang Ky lam GTNT (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐĂNG KÝ LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch làm đường GTNT năm 2013 ngày 24/4/2013 của Sở GTVT)
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn |  |  |  |  | Đăng ký khối lượng làm đường GTNT trong tháng 4 và tháng 5 năm 2013 (km) |  |  |  | Khối lượng xi măng đã nhận được (T) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng | Đường vào khu chăn nuôi tập trung |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  |  | XM về
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 32.82 | 13.24 | 7.75 | 11.83 | [5 empty] | 580 |  | 580T
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 66 | 24.6 | 33.8 | 7.6 |  | 26.64 | 12.83 | 12.26 | 1.55 |  | Chưa nhận xi măng | đã ký | có thay đổi KL | 24.6 | 33.8 | 7.6
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | [5 empty] | 0 | Chưa nhận xi măng | Chưa ký hợp đồng |  | 0
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 | [6 empty] | Chưa nhận xi măng | Thứ 3 ký hợp đồng
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 86.06 | 21.76 | 54.05 | 7.12 | 3.13 | [5 empty] | Chưa nhận xi măng | Chưa ký hợp đồng
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.72 | 15.02 | 44 | 29.7
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133 | [8 empty] | 6952.3 | Chưa nhận xi măng
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 100 | 29.59 | 51.3 | 19.11 | [5 empty] | 500
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 63.7
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.86 | 52.28 | 37.84 | 2.74 |  | 9.5 | 3.53 | 5.97 |  | 1304.55
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 791.16 | 192.99 | 271.54 | 126.8 |  | 36.14 | 16.36 | 18.23 | 1.55 | 9336.85
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

## 03.10.2013
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 4973 | 42.457 | 8.277 | 21.058 | 13.122 |  | 9102.05 | 121.9% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 46.457
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 8115 | 36.683 | 12.1 | 20.29 | 4.293 |  | 6397.35 | 63.53% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 40.923
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5902 | 33.6 | 7.85 | 16.315 | 9.435 |  | 5586 | 78.14% | Chưa kể 0,8km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.8 | 34.4
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8188 | 23.16 | 9.27 | 6.12 | 7.77 |  | 1891 | 38.6% | - Trong đó 6,42km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 10,27km đường BTXM từ các dự án | 10.27 | 33.43
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.409 | 20.11 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11271 | 79.2 | 17.9 | 52.3 | 7.1 | 1.9 | 10494 | 93.83% | - Trong đó 4,31km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,6km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.6 | 80.8
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11445 | 57.938 | 8.389 | 28.593 | 20.956 |  | 7166 | 65.33% |  |  | 57.938
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18079 | 93.19 | 18.9 | 41.87 | 31.12 | 1.3 | 9752.3 | 69.9% | Chưa kể 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh và 4km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 18.46 | 111.65
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12923 | 82.69 | 17.05 | 54.82 | 10.82 |  | 10804.5 | 87.97% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,2km đường BTXM Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 33.8 | 116.49
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 5391 | 36.6 | 5.23 | 29.45 | 1.92 |  | 5552.3 | 94.92% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 38.9
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14216 | 85.51 | 35.89 | 48.62 | 1 |  | 11500 | 92.89% | - Trong đó 1,7km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 6,95km đường BTXM làm trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 18.95 | 104.46
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 372 | 1.44 | 0.68 | 0 | 0.76 |  | 66 | 55.38% | Chưa kể 3,41km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.411 | 4.851
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2385 | 14.08 | 2.9 | 2.48 | 8.7 |  | 1095 | 78.22% |  |  | 14.08
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.208 | 231.555 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 103260 | 586.548 | 144.436 | 321.916 | 116.996 | 3.2 | 79406.5 | 78.5% | Tổng đường dự án và đường khác: 97,831 km | 97.831 | 684.379
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[11 empty] | Tuần này | 586.548 | 144.436 | 321.916 | 116.996 | 3.2 | 79406.5
[11 empty] | Tuần trước | 586.548 | 144.436 | 321.916 | 116.996 | 3.2 | 79406.5
[11 empty] | Tăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đức Thọ
| 869 |  |  |  |  | 16.745 | 5.265 | 4.02 | 7.46
| tổng |  |  |  |  | 33.43 | 16.17 | 6.22 | 11.04
| làm trước |  |  |  |  | 6.415 | 4.005 | 2.1 | 0.31
| dự án |  |  |  |  | 10.27 | 6.9 | 0.1 | 3.27
| 869+ trước |  |  |  |  | 23.16 | 9.27 | 6.12 | 7.77
1333

## 26.9.2013
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 4973 | 42.457 | 8.277 | 21.058 | 13.122 |  | 9102.05 | 121.9% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 46.457
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 8115 | 36.683 | 12.1 | 20.29 | 4.293 |  | 6397.35 | 63.53% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 40.923
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5902 | 33.6 | 7.85 | 16.315 | 9.435 |  | 5586 | 78.14% | Chưa kể 0,8km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.8 | 34.4
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8188 | 23.16 | 9.27 | 6.12 | 7.77 |  | 1891 | 38.6% | - Trong đó 6,42km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 10,27km đường BTXM từ các dự án | 10.27 | 33.43
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.409 | 20.11 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11271 | 79.2 | 17.9 | 52.3 | 7.1 | 1.9 | 10494 | 93.83% | - Trong đó 4,31km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,6km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.6 | 80.8
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11445 | 57.938 | 8.389 | 28.593 | 20.956 |  | 7166 | 65.33% |  |  | 57.938
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18079 | 93.19 | 18.9 | 41.87 | 31.12 | 1.3 | 9752.3 | 69.9% | Chưa kể 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh và 4km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 18.46 | 111.65
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12923 | 82.69 | 17.05 | 54.82 | 10.82 |  | 10804.5 | 87.97% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,2km đường BTXM Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 33.8 | 116.49
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 5391 | 36.6 | 5.23 | 29.45 | 1.92 |  | 5552.3 | 94.92% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 38.9
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14216 | 85.51 | 35.89 | 48.62 | 1 |  | 11500 | 92.89% | - Trong đó 1,7km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 6,95km đường BTXM làm trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 18.95 | 104.46
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 372 | 1.44 | 0.68 | 0 | 0.76 |  | 66 | 55.38% | Chưa kể 3,41km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.411 | 4.851
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2385 | 14.08 | 2.9 | 2.48 | 8.7 |  | 1095 | 78.22% |  |  | 14.08
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.208 | 231.555 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 103260 | 586.548 | 144.436 | 321.916 | 116.996 | 3.2 | 79406.5 | 78.5% | Tổng đường dự án và đường khác: 97,831 km | 97.831 | 684.379
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[11 empty] | Tuần này | 586.548 | 144.436 | 321.916 | 116.996 | 3.2 | 79406.5
[11 empty] | Tuần trước | 558.97 | 136.097 | 309.243 | 112.33 | 1.3 | 77982.5
[11 empty] | Tăng | 27.578 | 8.339 | 12.673 | 4.666 | 1.9 | 1424
Đức Thọ
| 869 |  |  |  |  | 16.745 | 5.265 | 4.02 | 7.46
| tổng |  |  |  |  | 33.43 | 16.17 | 6.22 | 11.04
| làm trước |  |  |  |  | 6.415 | 4.005 | 2.1 | 0.31
| dự án |  |  |  |  | 10.27 | 6.9 | 0.1 | 3.27
| 869+ trước |  |  |  |  | 23.16 | 9.27 | 6.12 | 7.77
1333

## 19.9.2013 (2) (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 4973 | 42.457 | 8.277 | 21.058 | 13.122 |  | 9102.05 | 121.9% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 46.457
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 8115 | 36.683 | 12.1 | 20.29 | 4.293 |  | 6353.35 | 63.53% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 40.923
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5902 | 33.6 | 7.85 | 16.315 | 9.435 |  | 5586 | 78.14% | Chưa kể 0,8km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.8 | 34.4
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8188 | 18.96 | 5.57 | 5.82 | 7.57 |  | 1891 | 31.6% | - Trong đó 6,42km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 10,27km đường BTXM từ các dự án | 10.27 | 29.23
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.409 | 20.11 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11271 | 78.3 | 17.6 | 52.3 | 7.1 | 1.3 | 10415 | 92.76% | - Trong đó 4,31km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,44km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.44 | 79.74
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11445 | 51.97 | 8.29 | 25.7 | 17.98 |  | 5905 | 58.6% |  |  | 51.97
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18079 | 89.19 | 18.9 | 39.17 | 31.12 |  | 9752.3 | 66.9% | Chưa kể 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh và 4km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 18.46 | 107.65
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12923 | 84.899 | 16.2 | 59.489 | 9.21 |  | 11071.27 | 90.32% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,2km đường BTXM Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 33.8 | 118.699
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 5391 | 36.6 | 5.23 | 29.45 | 1.92 |  | 5552.3 | 94.92% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 38.9
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14216 | 80.49 | 33.28 | 46.21 | 1 |  | 11500 | 87.43% | - Trong đó 1,7km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 6,95km đường BTXM làm trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 18.95 | 99.44
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 372 | 1.44 | 0.68 | 0 | 0.76 |  | 66 | 55.38% | Chưa kể 3,41km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.411 | 4.851
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2385 | 14.08 | 2.9 | 2.48 | 8.7 |  | 1055 | 78.22% |  |  | 14.08
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.208 | 231.555 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 103260 | 568.669 | 136.877 | 318.282 | 112.21 | 1.3 | 78249.27 | 76.11% | Tổng đường dự án và đường khác: 97,671 km | 97.671 | 666.34
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[11 empty] | Tuần này | 568.669 | 136.877 | 318.282 | 112.21 | 1.3 | 78249.27
[11 empty] | Tuần trước | 535.618 | 127.5 | 283.74 | 107.458 | 1.3 | 69968.9
[11 empty] | Tăng | 33.051 | 9.377 | 34.542 | 4.752 | 0 | 8280.37
Đức Thọ
| 869 |  |  |  |  | 12.545 | 1.565 | 3.72 | 7.26
| tổng |  |  |  |  | 29.23 | 12.47 | 5.92 | 10.84
| làm trước |  |  |  |  | 6.415 | 4.005 | 2.1 | 0.31
| dự án |  |  |  |  | 10.27 | 6.9 | 0.1 | 3.27
| 869+ trước |  |  |  |  | 18.96 | 5.57 | 5.82 | 7.57
1333

## 19.9.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 4973 | 42.457 | 8.277 | 21.058 | 13.122 |  | 9102.05 | 121.9% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 46.457
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 8115 | 36.683 | 12.1 | 20.29 | 4.293 |  | 6353.35 | 63.53% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 40.923
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5902 | 33.6 | 7.85 | 16.315 | 9.435 |  | 5586 | 78.14% | Chưa kể 0,8km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.8 | 34.4
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8188 | 18.96 | 5.57 | 5.82 | 7.57 |  | 1891 | 31.6% | - Trong đó 6,42km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 10,27km đường BTXM từ các dự án | 10.27 | 29.23
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.409 | 20.11 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11271 | 78.3 | 17.6 | 52.3 | 7.1 | 1.3 | 10415 | 92.76% | - Trong đó 4,31km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,44km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.44 | 79.74
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11445 | 51.97 | 8.29 | 25.7 | 17.98 |  | 5905 | 58.6% |  |  | 51.97
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18079 | 89.19 | 18.9 | 39.17 | 31.12 |  | 9752.3 | 66.9% | Chưa kể 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh và 4km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 18.46 | 107.65
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12923 | 75.2 | 15.42 | 50.45 | 9.33 |  | 10804.5 | 80% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,2km đường BTXM Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 33.8 | 109
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 5391 | 36.6 | 5.23 | 29.45 | 1.92 |  | 5552.3 | 94.92% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 38.9
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14216 | 80.49 | 33.28 | 46.21 | 1 |  | 11500 | 87.43% | - Trong đó 1,7km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 6,95km đường BTXM làm trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 18.95 | 99.44
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 372 | 1.44 | 0.68 | 0 | 0.76 |  | 66 | 55.38% | Chưa kể 3,41km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.411 | 4.851
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2385 | 14.08 | 2.9 | 2.48 | 8.7 |  | 1055 | 78.22% |  |  | 14.08
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.208 | 231.555 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 103260 | 558.97 | 136.097 | 309.243 | 112.33 | 1.3 | 77982.5 | 74.81% | Tổng đường dự án và đường khác: 97,671 km | 97.671 | 656.641
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[11 empty] | Tuần này | 558.97 | 136.097 | 309.243 | 112.33 | 1.3 | 77982.5
[11 empty] | Tuần trước | 535.618 | 127.5 | 283.74 | 107.458 | 1.3 | 69968.9
[11 empty] | Tăng | 23.352 | 8.597 | 25.503 | 4.872 | 0 | 8013.6
Đức Thọ
| 869 |  |  |  |  | 12.545 | 1.565 | 3.72 | 7.26
| tổng |  |  |  |  | 29.23 | 12.47 | 5.92 | 10.84
| làm trước |  |  |  |  | 6.415 | 4.005 | 2.1 | 0.31
| dự án |  |  |  |  | 10.27 | 6.9 | 0.1 | 3.27
| 869+ trước |  |  |  |  | 18.96 | 5.57 | 5.82 | 7.57
1333

## 12.9.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 4973 | 40.15 | 8 | 19.19 | 12.96 |  | 8626.65 | 115.3% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 44.15
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 8115 | 36.683 | 12.1 | 20.29 | 4.293 |  | 6245.85 | 63.53% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 40.923
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5902 | 33.405 | 7.25 | 16.72 | 9.435 |  | 5391 | 77.69% | Chưa kể 0,8km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.8 | 34.205
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8188 | 18.26 | 5.57 | 5.82 | 6.87 |  | 1891 | 30.43% | - Trong đó 6,42km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 10,27km đường BTXM từ các dự án | 10.27 | 28.53
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.409 | 20.11 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11271 | 73.2 | 17.3 | 48.7 | 5.9 | 1.3 | 10362 | 86.72% | - Trong đó 4,31km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,3km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.3 | 74.5
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11445 | 51.97 | 8.29 | 25.7 | 17.98 |  | 5905 | 58.6% |  |  | 51.97
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18079 | 88.53 | 18.5 | 38.84 | 31.19 |  | 9752.3 | 66.4% | Chưa kể 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh và 4km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 18.46 | 106.99
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12923 | 75.2 | 15.42 | 50.45 | 9.33 |  | 10804.5 | 80% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,2km đường BTXM Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 33.8 | 109
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 5391 | 29.17 | 5.23 | 22.02 | 1.92 |  | 4995.5 | 75.65% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 31.47
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14216 | 75.61 | 32.06 | 42.55 | 1 |  | 11500 | 82.13% | - Trong đó 1,7km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 6,95km đường BTXM làm trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 18.95 | 94.56
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 372 | 1.44 | 0.68 | 0 | 0.76 |  | 66 | 55.38% | Chưa kể 3,41km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.411 | 4.851
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2385 | 12 | 2.9 | 0.4 | 8.7 |  | 1055 | 66.67% |  |  | 12
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.208 | 231.555 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 103260 | 535.618 | 133.3 | 290.68 | 110.338 | 1.3 | 76594.8 | 71.68% | Tổng đường dự án và đường khác: 97,531 km | 97.531 | 633.149
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[11 empty] | Tuần này | 535.618 | 133.3 | 290.68 | 110.338 | 1.3 | 76594.8
[11 empty] | Tuần trước | 519.998 | 127.5 | 283.74 | 107.458 | 1.3 | 69968.9
[11 empty] | Tăng | 15.62 | 5.8 | 6.94 | 2.88 | 0 | 6625.9
Đức Thọ
| 869 |  |  |  |  | 11.845 | 1.565 | 3.72 | 6.56
| tổng |  |  |  |  | 28.53 | 12.47 | 5.92 | 10.14
| làm trước |  |  |  |  | 6.415 | 4.005 | 2.1 | 0.31
| dự án |  |  |  |  | 10.27 | 6.9 | 0.1 | 3.27
| 869+ trước |  |  |  |  | 18.26 | 5.57 | 5.82 | 6.87
1333

## 05.9.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 4973 | 40.15 | 8 | 19.19 | 12.96 |  | 8356.85 | 115.3% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 44.15
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 8115 | 36.683 | 12.1 | 20.29 | 4.293 |  | 5523.85 | 63.53% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 40.923
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5902 | 33.405 | 7.25 | 16.72 | 9.435 |  | 5391 | 77.69% | Chưa kể 0,8km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.8 | 34.205
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8188 | 17.96 | 5.57 | 5.82 | 6.57 |  | 1891 | 29.93% | - Trong đó 6,42km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 10,27km đường BTXM từ các dự án | 10.27 | 28.23
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.409 | 20.11 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11271 | 72.7 | 18.8 | 46.9 | 5.7 | 1.3 | 9516.4 | 86.13% | - Trong đó 4,31km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,2km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.2 | 73.9
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11445 | 51.97 | 8.29 | 25.7 | 17.98 |  | 5905 | 58.6% |  |  | 51.97
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18079 | 81.27 | 12.61 | 39.85 | 28.81 |  | 9083.8 | 60.96% | Chưa kể 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh và 2,25km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 16.71 | 97.98
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12923 | 70.6 | 14.01 | 47.26 | 9.33 |  | 9241 | 75.11% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,2km đường BTXM Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 33.8 | 104.4
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 5391 | 26.67 | 5.23 | 19.52 | 1.92 |  | 4995.5 | 69.16% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 28.97
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14216 | 75.15 | 32.06 | 42.09 | 1 |  | 8943.5 | 81.63% | - Trong đó 1,7km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 6,95km đường BTXM làm trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 18.95 | 94.1
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 372 | 1.44 | 0.68 | 0 | 0.76 |  | 66 | 55.38% | Chưa kể 3,39km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.39 | 4.83
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2385 | 12 | 2.9 | 0.4 | 8.7 |  | 1055 | 66.67% |  |  | 12
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.208 | 231.555 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 103260 | 519.998 | 127.5 | 283.74 | 107.458 | 1.3 | 69968.9 | 69.59% | Tổng đường dự án và đường khác: 95,66 km | 95.66 | 615.658
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[11 empty] | Tuần này | 519.998 | 127.5 | 283.74 | 107.458 | 1.3 | 69968.9
[11 empty] | Tuần trước | 489.49 | 116.2 | 268.61 | 103.38 | 1.3 | 67845.25
[11 empty] | Tăng | 30.508 | 11.3 | 15.13 | 4.078 | 0 | 2123.65
Đức Thọ
| 869 |  |  |  |  | 11.545 | 1.565 | 3.72 | 6.26
| tổng |  |  |  |  | 28.23 | 12.47 | 5.92 | 9.84
| làm trước |  |  |  |  | 6.415 | 4.005 | 2.1 | 0.31
| dự án |  |  |  |  | 10.27 | 6.9 | 0.1 | 3.27
| 869+ trước |  |  |  |  | 17.96 | 5.57 | 5.82 | 6.57
1333

## 29.8.2013 (2) (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 36.882 | 7.88 | 18.24 | 10.762 |  | 7997 | 105.9% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 40.882
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 36.683 | 12.1 | 20.29 | 4.293 |  | 5019.85 | 63.53% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 40.923
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 33.805 | 7.49 | 16.98 | 9.335 |  | 5376 | 78.62% | Chưa kể 0,5km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.5 | 34.305
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 16.76 | 5.57 | 5.22 | 5.97 |  | 1891 | 27.93% | - Trong đó 6,42km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 10,27km đường BTXM từ các dự án | 10.27 | 27.03
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.409 | 20.11 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 72.7 | 18.8 | 46.9 | 5.7 | 1.3 | 9516.4 | 86.13% | - Trong đó 4,31km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,2km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.2 | 73.9
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 47.39 | 5.12 | 24.57 | 17.7 |  | 5860 | 53.43% |  |  | 47.39
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 81.27 | 12.61 | 39.85 | 28.81 |  | 9083.8 | 60.96% | Chưa kể 2,25km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) và 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh | 16.71 | 97.98
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 70.6 | 14.01 | 47.26 | 9.33 |  | 9240.54 | 75.11% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,2km đường BTXM Thị trấn Thạch Hà xây dựng được | 33.8 | 104.4
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 23.43 | 5.15 | 16.56 | 1.72 |  | 4294.8 | 60.76% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 25.73
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 66.31 | 27.71 | 37.6 | 1 |  | 8763.2 | 72.03% | - Trong đó 1,7km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 6,95km đường BTXM làm trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh không đăng ký vào KH | 18.95 | 85.26
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 1.44 | 0.68 | 0 | 0.76 |  | 66 | 55.38% | Chưa kể 3,39km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.39 | 4.83
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 11.1 | 2.9 | 0.4 | 7.8 |  | 965 | 61.67% |  |  | 11.1
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.208 | 231.555 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 498.37 | 120.02 | 273.87 | 103.18 | 1.3 | 68073.59 | 66.7% | Tổng đường dự án và đường khác: 95,36 km | 95.36 | 593.73
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
3.02
[10 empty] | 59.24 |  | 102.745 |  |  |  |  | 12352.59 | 3.55
2.77
[12 empty] | 481.638 |  |  |  |  | 14.84
[12 empty] | 16.732 |  |  | 5.77
[13 empty] | 16.96 |  | 0.52
16.69
1.43
[14 empty] | 3.457 | 14.248 | 7.3 |  | 4856

## 29.8.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 36.882 | 7.88 | 18.24 | 10.762 |  | 7997 | 105.9% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 40.882
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 36.683 | 12.1 | 20.29 | 4.293 |  | 5019.85 | 63.53% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 40.923
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 33.805 | 7.49 | 16.98 | 9.335 |  | 5376 | 78.62% | Chưa kể 0,5km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.5 | 34.305
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 16.76 | 5.57 | 5.22 | 5.97 |  | 1891 | 27.93% | - Trong đó 6,42km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh; - Chưa kể 10,27km đường BTXM từ các dự án | 10.27 | 27.03
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 71.5 | 15.7 | 47.6 | 6.9 | 1.3 | 9516.4 | 84.75% | - Trong đó 4,31km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,2km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.2 | 72.7
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 47.39 | 5.12 | 24.57 | 17.7 |  | 5860 | 53.43% |  |  | 47.39
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 81.27 | 12.61 | 39.85 | 28.81 |  | 9083.8 | 60.96% | Chưa kể 2,25km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) và 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh | 16.71 | 97.98
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 62.92 | 13.29 | 41.3 | 8.33 |  | 9012.2 | 66.94% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,1km đường BTXM Thị trấn Thạch Hà xây dựng được | 33.7 | 96.62
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 23.43 | 5.15 | 16.56 | 1.72 |  | 4294.8 | 60.76% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 25.73
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 66.31 | 27.71 | 37.6 | 1 |  | 8763.2 | 72.03% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 6,95km đường BTXM làm trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 18.95 | 85.26
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 1.44 | 0.68 | 0 | 0.76 |  | 66 | 55.38% | Chưa kể 3,39km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.39 | 4.83
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 11.1 | 2.9 | 0.4 | 7.8 |  | 965 | 61.67% |  |  | 11.1
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 489.49 | 116.2 | 268.61 | 103.38 | 1.3 | 67845.25 | 65.51% | Tổng đường dự án và đường khác: 95,26 km | 95.26 | 584.75
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
3.02
[10 empty] | 59.24 |  | 93.865 |  |  |  |  | 12124.25 | 3.55
2.77
[12 empty] | 481.638 |  |  |  |  | 14.84
[12 empty] | 7.852 |  |  | 5.77
[13 empty] | 16.96 |  | 0.52
16.69
1.43
[14 empty] | 3.457 | 14.248 | 7.3 |  | 4856

## 22.8.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 35.362 | 7.11 | 17.49 | 10.762 |  | 7025.65 | 101.5% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 39.362
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 34.883 | 10.8 | 19.99 | 4.093 |  | 5019.85 | 60.41% | Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh và 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 39.123
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 31.505 | 6.85 | 15.32 | 9.335 |  | 5252 | 73.27% | Chưa kể 0,5km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.5 | 32.005
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 27.03 | 12.47 | 5.32 | 9.24 |  | 1260 | 45.05% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 4.5 | 31.53
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 71.5 | 15.7 | 47.6 | 6.9 | 1.3 | 9516.4 | 84.75% | - Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,2km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 1.2 | 72.7
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 47.39 | 5.12 | 24.57 | 17.7 |  | 5860 | 53.43% |  |  | 47.39
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 79.7 | 13.32 | 38.96 | 27.42 |  | 8958.8 | 59.78% | Chưa kể 2,25km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) và 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh | 16.71 | 96.41
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 62.92 | 13.29 | 41.3 | 8.33 |  | 9012.2 | 66.94% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án và 7,1km đường BTXM Thị trấn Thạch Hà xây dựng được | 33.7 | 96.62
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 22.33 | 6.4 | 11.6 | 4.33 |  | 3705.85 | 57.91% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án và 1km xây dựng trước khi có KH hỗ trợ của tỉnh | 2.3 | 24.63
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 57.77 | 24.11 | 32.66 | 1 |  | 7328.5 | 62.75% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 12 | 69.77
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 1.448 | 0.68 | 0 | 0.768 |  | 66 | 55.69% | Chưa kể 3,02km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.02 | 4.468
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 9.8 | 2.9 | 0.4 | 6.5 |  | 965 | 54.44% |  |  | 9.8
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 481.638 | 118.75 | 255.21 | 106.378 | 1.3 | 63970.25 | 64.46% | Tổng đường dự án và đường khác: 82,17 km | 82.17 | 563.808
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
3.02
[12 empty] | 86.013 |  |  |  |  | 8249.25 | 3.55
2.77
443.83
37.808
[14 empty] | 3.457 | 14.248 | 7.3 |  | 4856

## 15.8.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 33.912 | 5.66 | 18.49 | 9.762 |  | 6935.64 | 97.36% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 37.912
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 22.202 | 8.53 | 10.37 | 3.302 |  | 4179.85 | 38.45% | - Chưa kể 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 1,8km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 4.24 | 26.442
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 30.405 | 6.85 | 15.32 | 8.235 |  | 4789 | 70.71% | Chưa kể 0,5km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.5 | 30.905
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 26.93 | 12.47 | 5.32 | 9.14 |  | 1213 | 44.88% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 4.5 | 31.43
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 67.24 | 14.38 | 44.93 | 6.63 | 1.3 | 9389.4 | 79.7% | - Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 0,96km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) | 0.96 | 68.2
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 42.63 | 3.75 | 22.23 | 16.65 |  | 5339 | 48.07% |  |  | 42.63
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 77.15 | 13.12 | 37.51 | 26.52 |  | 8708.3 | 57.87% | Chưa kể 2,25km đường Thị trấn (không được hỗ trợ XM) và 14,46km đường BTXM làm trước khi có KH của tỉnh | 16.71 | 93.86
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 63.68 | 11.8 | 43.13 | 8.75 |  | 8396 | 67.74% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 26.6 | 90.28
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 14.675 | 4.378 | 9.597 | 0.7 |  | 3010.9 | 38.06% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án | 1.3 | 15.975
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 55.2 | 22.97 | 31.23 | 1 |  | 7328.5 | 59.96% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 12 | 67.2
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 1.448 | 0.68 | 0 | 0.768 |  | 66 | 55.69% | Chưa kể 2,77km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 2.77 | 4.218
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 8.6 | 2.1 | 0.4 | 6.1 |  | 953 | 47.78% |  |  | 8.6
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 444.072 | 106.688 | 238.527 | 97.557 | 1.3 | 60308.59 | 59.43% | Tổng đường dự án và đường khác: 73,58 km | 73.58 | 517.652
| Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng; | [19 empty] | 517.652
515.212
[6 empty] | 15: 48.447; 20: 4587.59 | 3.55
2.77
[6 empty] | 17: 3.457; 18: 14.248; 19: 7.3 | 4856

## 08.8.13 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 28.92 | 5.1 | 16.52 | 7.3 |  | 6440.65 | 83.03% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 32.92
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 24.002 | 9.83 | 10.67 | 3.502 |  | 3868.88 | 41.57% | Trong đó 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh |  | 24.002
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 27.4 | 4.59 | 14.35 | 8.46 |  | 4489 | 63.72% |  |  | 27.4
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 26.33 | 12.47 | 5.22 | 8.64 |  | 1181 | 43.88% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 4.5 | 30.83
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 64.58 | 14.5 | 42.4 | 6.38 | 1.3 | 9188.4 | 76.54% | Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh |  | 64.58
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 42.63 | 3.75 | 22.23 | 16.65 |  | 5339 | 48.07% |  |  | 42.63
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 60.86 | 8.82 | 28.82 | 23.22 |  | 7406 | 45.65% | Chưa kể 2,25km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 2.25 | 63.11
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 50.32 | 8.39 | 35.33 | 6.6 |  | 7149.6 | 53.53% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 26.6 | 76.92
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 14.675 | 4.378 | 9.597 | 0.7 |  | 2381 | 38.06% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án | 1.3 | 15.975
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 46.46 | 20.8 | 24.66 | 1 |  | 7328.5 | 50.47% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 12 | 58.46
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 1.448 | 0.68 | 0 | 0.768 |  | 66 | 55.69% | Chưa kể 2,1km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 2 | 3.448
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 8 | 1.9 | 0.4 | 5.7 |  | 883 | 44.44% |  |  | 8
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 395.625 | 95.208 | 210.197 | 88.92 | 1.3 | 55721.03 | 52.95% | Tổng đường dự án và đường khác: 52,65 km | 52.65 | 448.275
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[6 empty] | 17: 3.457; 18: 14.248; 19: 7.3 | 4856

## 01.8.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến 04/7/2013 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng 7/2013 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Đường dự án và đường khác (km) | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 23.775 | 3.277 | 13.198 | 7.3 |  | 4468 | 3.532 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 1267.65 | 27.257 | 3.227 | 16.73 | 7.3 |  | 5735.65 | 78.26% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 31.257
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 16.039 | 6.84 | 7.849 | 1.35 |  | 2196.712 | 7.963 | 2.99 | 2.821 | 2.152 | 0 | 1355.288 | 24.002 | 9.83 | 10.67 | 3.502 |  | 3552 | 41.57% | Trong đó 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh |  | 24.002
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 10.58 | 1.69 | 4.55 | 4.34 |  | 1630 | 15.54 | 2.73 | 8.69 | 4.12 | 0 | 2599 | 26.12 | 4.42 | 13.24 | 8.46 |  | 4229 | 60.74% |  |  | 26.12
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 14.52 | 3.1 | 4.7 | 6.72 |  | 543 | 10.91 | 9.17 | 0.12 | 1.62 | 0 | 558 | 25.43 | 12.27 | 4.82 | 8.34 |  | 1101 | 42.38% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 4.5 | 29.93
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 38.15 | 11.55 | 23.8 | 2.3 | 0.5 | 5973 | 23.93 | 2.25 | 16.8 | 4.08 | 0.8 | 2831.4 | 62.08 | 13.8 | 40.6 | 6.38 | 1.3 | 8804.4 | 73.58% | Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh |  | 62.08
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 33.44 | 1.346 | 17.874 | 14.22 |  | 4077 | 9.19 | 2.404 | 4.356 | 2.43 | 0 | 1262 | 42.63 | 3.75 | 22.23 | 16.65 |  | 5339 | 48.07% |  |  | 42.63
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 31.63 | 2 | 19.38 | 10.25 |  | 2986 | 29.23 | 6.82 | 9.44 | 12.97 | 0 | 3666.95 | 60.86 | 8.82 | 28.82 | 23.22 |  | 6652.95 | 45.65% | Chưa kể 2,2km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 2.2 | 63.06
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 37.07 | 7.89 | 24.28 | 4.9 |  | 5043 | 13.25 | 0.5 | 11.05 | 1.7 | 0 | 2106.6 | 50.32 | 8.39 | 35.33 | 6.6 |  | 7149.6 | 53.53% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 26.6 | 76.92
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 7.38 | 1.42 | 5.26 | 0.7 | 0 | 1048.9 | 8.33 | 2.37 | 5.26 | 0.7 |  | 1312.2 | 21.6% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án | 1.3 | 9.63
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 20.6 | 8.21 | 12.39 | 0 |  | 3037.3 | 23.71 | 12.17 | 10.54 | 1 | 0 | 4291.2 | 44.31 | 20.38 | 22.93 | 1 |  | 7328.5 | 48.13% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 12 | 56.31
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 1.418 | 0.65 | 0 | 0.768 |  | 35 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.448 | 0.68 | 0 | 0.768 |  | 66 | 55.69% | Chưa kể 2,1km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 2 | 3.448
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 5.7 | 1.7 | 0.2 | 3.8 |  | 640 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 243 | 8 | 1.9 | 0.4 | 5.7 |  | 883 | 44.44% |  |  | 8
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 233.872 | 49.203 | 128.221 | 55.948 | 0.5 | 30892.312 | 146.965 | 40.684 | 72.809 | 32.672 | 0.8 | 21260.988 | 380.787 | 89.837 | 201.03 | 88.62 | 1.3 | 52153.3 | 50.96% |  | 52.6 | 433.387
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[6 empty] | 17: 3.457; 18: 14.248; 19: 7.3 | 4856

## 31.07 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến 04/7/2013 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng 7/2013 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Đường dự án và đường khác: | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 23.775 | 3.277 | 13.198 | 7.3 |  | 4468 | 3.532 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 1267.65 | 27.257 | 3.227 | 16.73 | 7.3 |  | 5735.65 | 78.26% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 4 | 31.257
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 16.039 | 6.84 | 7.849 | 1.35 |  | 2196.712 | 7.963 | 2.99 | 2.821 | 2.152 | 0 | 1355.288 | 24.002 | 9.83 | 10.67 | 3.502 |  | 3552 | 41.57% | Trong đó 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh |  | 24.002
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 10.58 | 1.69 | 4.55 | 4.34 |  | 1630 | 15.54 | 2.73 | 8.69 | 4.12 | 0 | 2599 | 26.12 | 4.42 | 13.24 | 8.46 |  | 4229 | 60.74% |  |  | 26.12
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 14.52 | 3.1 | 4.7 | 6.72 |  | 543 | 10.91 | 9.17 | 0.12 | 1.62 | 0 | 558 | 25.43 | 12.27 | 4.82 | 8.34 |  | 1101 | 42.38% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 4.5 | 29.93
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 38.15 | 11.55 | 23.8 | 2.3 | 0.5 | 5973 | 23.93 | 2.25 | 16.8 | 4.08 | 0.8 | 2831.4 | 62.08 | 13.8 | 40.6 | 6.38 | 1.3 | 8804.4 | 73.58% | Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh |  | 62.08
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 33.44 | 1.346 | 17.874 | 14.22 |  | 4077 | 9.19 | 2.404 | 4.356 | 2.43 | 0 | 1262 | 42.63 | 3.75 | 22.23 | 16.65 |  | 5339 | 48.07% |  |  | 42.63
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 31.63 | 2 | 19.38 | 10.25 |  | 2986 | 29.23 | 6.82 | 9.44 | 12.97 | 0 | 3666.95 | 60.86 | 8.82 | 28.82 | 23.22 |  | 6652.95 | 45.65% | Chưa kể 2,2km đường Thị trấn không được hỗ trợ XM | 2.2 | 63.06
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 37.07 | 7.89 | 24.28 | 4.9 |  | 5043 | 13.25 | 0.5 | 11.05 | 1.7 | 0 | 2106.6 | 50.32 | 8.39 | 35.33 | 6.6 |  | 7149.6 | 53.53% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 26.6 | 76.92
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 7.38 | 1.42 | 5.26 | 0.7 | 0 | 1048.9 | 8.33 | 2.37 | 5.26 | 0.7 |  | 1312.2 | 21.6% | Chưa kể 1,3 km đường BTXM từ dự án | 1.3 | 9.63
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 20.6 | 8.21 | 12.39 | 0 |  | 3037.3 | 23.71 | 12.17 | 10.54 | 1 | 0 | 4291.2 | 44.31 | 20.38 | 22.93 | 1 |  | 7328.5 | 48.13% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 12 | 56.31
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 1.418 | 0.65 | 0 | 0.768 |  | 35 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.448 | 0.68 | 0 | 0.768 |  | 66 | 55.69% | Chưa kể 2,1km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 2 | 3.448
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 5.7 | 1.7 | 0.2 | 3.8 |  | 640 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 243 | 8 | 1.9 | 0.4 | 5.7 |  | 883 | 44.44% |  |  | 8
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 233.872 | 49.203 | 128.221 | 55.948 | 0.5 | 30892.312 | 146.965 | 40.684 | 72.809 | 32.672 | 0.8 | 21260.988 | 380.787 | 89.837 | 201.03 | 88.62 | 1.3 | 52153.3 | 50.96% | Đường dự án và đường khác: 52,6 km | 52.6 | 433.387
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[6 empty] | 17: 3.457; 18: 14.248; 19: 7.3 | 4856

## 25.7.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [11 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 17.36 | 2.53 | 7.53 | 7.3 |  | 1312 | 23.725 | 3.227 | 13.198 | 7.3 |  | 4468 | 68.12% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 27.725
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 4.508 | 2.16 | 2.148 | 0.2 |  | 874.4028 | 20.5 | 8.07 | 7.98 | 4.45 |  | 3463 | 35.5% | Trong đó 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 20.5
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 6.7 | 1.25 | 2.13 | 3.32 |  | 969 | 19.73 | 3.44 | 10.57 | 5.72 |  | 2941 | 45.88% |  | 19.73
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 2.67 | 0.7 | 0 | 1.97 |  | 0 | 25.43 | 12.27 | 4.82 | 8.34 |  | 1017 | 42.38% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 29.93
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 14.06 | 5.53 | 6.93 | 1.4 | 0.2 | 1666.4 | 60.5 | 13.5 | 39.5 | 6.2 | 1.3 | 8586 | 71.71% | Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 60.5
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 4.5726 | 0.335 | 3.4156 | 0.822 |  | 133 | 37.29 | 3.18 | 19.23 | 14.88 |  | 5141 | 42.05% |  | 37.29
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 5.31 | 0.2 | 2.71 | 2.4 |  | 0 | 52.76 | 7.62 | 26.17 | 18.97 |  | 6194.95 | 39.57% |  | 52.76
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 3.15 | 0 | 2.65 | 0.5 |  | 611 | 47.37 | 8.6 | 32.12 | 6.65 |  | 6873.6 | 50.39% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 73.97
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 8.33 | 2.37 | 5.26 | 0.7 |  | 1312.2 | 21.6% |  | 8.33
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 2.45 | 2.25 | 0.2 | 0 |  | 578 | 33.55 | 14.03 | 18.52 | 1 |  | 5500 | 36.44% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 43.55
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.448 | 0.68 | 0 | 0.768 |  | 66 | 55.69% | Chưa kể 2km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.448
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 3.7 |  | 470 | 7.8 | 1.9 | 0.4 | 5.5 |  | 883 | 43.33% |  | 7.8
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 67.2306 | 17.505 | 27.9136 | 21.612 | 0.2 | 6877.1028 | 338.433 | 78.887 | 177.768 | 80.478 | 1.3 | 46445.75 | 45.3% |  | 385.533
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[6 empty] | 17: 3.457; 18: 14.248; 19: 7.3 | 4856

## 18.7.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [11 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 17.36 | 2.53 | 7.53 | 7.3 |  | 1312 | 23.725 | 3.227 | 13.198 | 7.3 |  | 4468 | 68.12% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 27.725
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 4.508 | 2.16 | 2.148 | 0.2 |  | 874.4028 | 20.499 | 6.84 | 12.309 | 1.35 |  | 2196.712 | 35.5% | Trong đó 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 20.499
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 6.7 | 1.25 | 2.13 | 3.32 |  | 969 | 19.73 | 3.44 | 10.57 | 5.72 |  | 2941 | 45.88% |  | 19.73
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 2.67 | 0.7 | 0 | 1.97 |  | 0 | 21.456 | 4.026 | 7.71 | 9.72 |  | 637 | 35.76% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 25.956
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 14.06 | 5.53 | 6.93 | 1.4 | 0.2 | 1666.4 | 44.8 | 11.7 | 28.2 | 3.6 | 1.3 | 7042.5 | 53.1% | Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 44.8
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 4.5726 | 0.335 | 3.4156 | 0.822 |  | 133 | 35.51 | 1.626 | 19.234 | 14.65 |  | 5141 | 40.04% |  | 35.51
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 5.31 | 0.2 | 2.71 | 2.4 |  | 0 | 40.99 | 2.5 | 22.82 | 15.67 |  | 4089.95 | 30.75% |  | 40.99
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 3.15 | 0 | 2.65 | 0.5 |  | 611 | 41.517 | 8.587 | 26.28 | 6.65 |  | 5889.6 | 44.17% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 68.117
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 882.73 | 3.112% |  | 1.2
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 2.45 | 2.25 | 0.2 | 0 |  | 578 | 30.5 | 16.5 | 14 | 0 |  | 5500 | 33.13% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 40.5
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.418 | 0.65 | 0 | 0.768 |  | 35 | 54.54% | Chưa kể 2km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.418
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 3.7 |  | 470 | 6.6 | 1.4 | 0.4 | 4.8 |  | 883 | 36.67% |  | 6.6
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 67.2306 | 17.505 | 27.9136 | 21.612 | 0.2 | 6877.1028 | 287.945 | 61.696 | 154.721 | 70.228 | 1.3 | 39706.492 | 38.54% |  | 335.045
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[6 empty] | 17: 3.457; 18: 14.248; 19: 7.3 | 4856

## 11.7.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [11 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 17.36 | 2.53 | 7.53 | 7.3 |  | 1312 | 23.725 | 3.227 | 13.198 | 7.3 |  | 4468 | 68.12% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 27.725
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 4.508 | 2.16 | 2.148 | 0.2 |  | 874.4028 | 20.499 | 6.84 | 12.309 | 1.35 |  | 2196.712 | 35.5% | Trong đó 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 20.499
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 6.7 | 1.25 | 2.13 | 3.32 |  | 969 | 17 | 3.44 | 8.17 | 5.39 |  | 2941 | 39.53% |  | 17
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 2.67 | 0.7 | 0 | 1.97 |  | 0 | 20.53 | 3.1 | 7.71 | 9.72 |  | 637 | 34.22% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 25.03
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 14.06 | 5.53 | 6.93 | 1.4 | 0.2 | 1666.4 | 44.8 | 11.7 | 28.2 | 3.6 | 1.3 | 7042.5 | 53.1% | Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 44.8
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 4.5726 | 0.335 | 3.4156 | 0.822 |  | 133 | 34.8 | 1.346 | 19.234 | 14.22 |  | 5141 | 39.24% |  | 34.8
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 5.31 | 0.2 | 2.71 | 2.4 |  | 0 | 34.67 | 2.5 | 21.92 | 10.25 |  | 3622.35 | 26.01% |  | 34.67
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 3.15 | 0 | 2.65 | 0.5 |  | 611 | 40.82 | 7.89 | 26.28 | 6.65 |  | 5729.6 | 43.43% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 67.42
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 882.73 | 3.112% |  | 1.2
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 2.45 | 2.25 | 0.2 | 0 |  | 578 | 24 | 13 | 11 | 0 |  | 5500 | 26.07% | Chưa kể 10 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 34
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.418 | 0.65 | 0 | 0.768 |  | 35 | 54.54% | Chưa kể 2km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.418
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 3.7 |  | 470 | 5.7 | 1.7 | 0.2 | 3.8 |  | 640 | 31.67% |  | 5.7
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 67.2306 | 17.505 | 27.9136 | 21.612 | 0.2 | 6877.1028 | 269.162 | 56.593 | 148.221 | 63.048 | 1.3 | 38835.892 | 36.02% |  | 316.262
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
[6 empty] | 17: 3.457; 18: 14.248; 19: 7.3 | 4856

## 04.7.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [11 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | Tổng (kể cả đường dự án và đường làm trước khi có KH của tỉnh)
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 17.36 | 2.53 | 7.53 | 7.3 |  | 1312 | 23.775 | 3.277 | 13.198 | 7.3 |  | 4468 | 68.26% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | 27.775
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 4.508 | 2.16 | 2.148 | 0.2 |  | 874.4028 | 16.039 | 6.84 | 7.849 | 1.35 |  | 2196.712 | 27.78% |  | 16.039
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 6.7 | 1.25 | 2.13 | 3.32 |  | 969 | 10.58 | 1.69 | 4.55 | 4.34 |  | 1630 | 24.6% |  | 10.58
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 2.67 | 0.7 | 0 | 1.97 |  | 0 | 14.52 | 3.1 | 4.7 | 6.72 |  | 543 | 24.2% | Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | 19.02
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 14.06 | 5.53 | 6.93 | 1.4 | 0.2 | 1666.4 | 38.15 | 11.55 | 23.8 | 2.3 | 0.5 | 5973 | 45.22% |  | 38.15
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 4.5726 | 0.335 | 3.4156 | 0.822 |  | 133 | 33.44 | 1.346 | 17.874 | 14.22 |  | 4077 | 37.7% |  | 33.44
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 5.31 | 0.2 | 2.71 | 2.4 |  | 0 | 31.63 | 2 | 19.38 | 10.25 |  | 2986 | 23.72% |  | 31.63
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 3.15 | 0 | 2.65 | 0.5 |  | 611 | 37.07 | 7.89 | 24.28 | 4.9 |  | 5043 | 39.44% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | 63.67
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 2.464% |  | 0.95
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 2.45 | 2.25 | 0.2 | 0 |  | 578 | 20.6 | 8.21 | 12.39 | 0 |  | 3037.3 | 22.38% |  | 20.6
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.418 | 0.65 | 0 | 0.768 |  | 35 | 54.54% | Chưa kể 2km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | 3.418
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 3.7 |  | 470 | 5.7 | 1.7 | 0.2 | 3.8 |  | 640 | 31.67% |  | 5.7
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 67.2306 | 17.505 | 27.9136 | 21.612 | 0.2 | 6877.1028 | 233.872 | 49.203 | 128.221 | 55.948 | 0.5 | 30892.312 | 31.3% |  | 270.972
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;

## 5 thang (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  |  | XM về
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 6.73 | 1.31 | 5.42 |  |  | 3201 | 8.095 | 1.407 | 6.688 |  |  | 3441 | 23.24% |  | 580T
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 | 0 | 9955.8 | 12.5 | 5.8 | 5.4 | 1.3 |  | 832 | 13.75 | 7.05 | 5.4 | 1.3 |  | 832 | 23.81% |  | đã ký | có thay đổi KL | 24.6 | 33.8 | 7.6
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 | 0 | 5912.9 | 3.48 | 0.44 | 2.02 | 1.02 |  | 661 | 3.48 | 0.44 | 2.02 | 1.02 |  | 661 | 8.093% |  | Chưa ký hợp đồng |  | -8.261
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 | 0 | 8142 | [5 empty] | 125 | 9.35 | 4.2 | 2.5 | 2.65 |  | 340 | 15.58% |  | Thứ 3 ký hợp đồng
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 14.19 | 4.76 | 9.43 |  |  | 3711 | 22.8 | 7.3 | 15.1 | 0.4 |  | 3711 | 27.02% |  | Chưa ký hợp đồng
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 | 0 | 11441.72 | 26.77 | 0.81 | 12.76 | 13.2 |  | 3804 | 26.77 | 0.81 | 12.76 | 13.2 |  | 3804 | 30.18%
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 8.66 | 1.2 | 2.71 | 4.75 |  | 1395 | 25.42 | 1.5 | 17.82 | 6.1 |  | 1395 | 19.07%
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 | 0 | 12917.85 | 27.64 | 6.72 | 16.52 | 4.4 |  | 4001 | 31.7 | 7.49 | 19.81 | 4.4 |  | 4001 | 33.72%
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 | 0 | 6802.99 | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 90 | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 90 | 1.167%
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 | 0 | 14117.22 | 16.15 | 5.96 | 10.19 |  |  | 2499 | 16.15 | 5.96 | 10.19 |  |  | 2499 | 17.54%
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 3: 2.6; 4: 1; 6: 1.6; 8: 438; 14: Chưa nhận; 15: 1.1; 16: 0.43; 18: 0.67; 20: Chưa nhận | 42.31%
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 0 | 2384 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 310 | 2.5 |  |  |  |  | 310 | 13.89%
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 119.07 | 27.45 | 64.45 | 27.17 |  | 20629 | 161.565 | 37.037 | 92.288 | 29.74 |  | 21084 | 21.62%
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
| - Huyện Đức Thọ làm thêm được 4,5km đường BTXM từ các dự án lồng ghép |  |  |  |  | 17: 0

## xx (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  |  | XM về
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 6.73 | 1.31 | 5.42 |  |  | 3201 | 8.095 | 1.407 | 6.688 |  |  | 3441 | 23.24% |  | 580T
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 | 0 | 9955.8 | 12.5 | 5.8 | 5.4 | 1.3 |  | 832 | 13.75 | 7.05 | 5.4 | 1.3 |  | 832 | 23.81% |  | đã ký | có thay đổi KL | 24.6 | 33.8 | 7.6
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 | 0 | 5912.9 | 3.48 | 0.44 | 2.02 | 1.02 |  | 661 | 3.48 | 0.44 | 2.02 | 1.02 |  | 661 | 8.093% |  | Chưa ký hợp đồng |  | -8.261
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 | 0 | 8142 | [5 empty] | 125 | 9.35 | 4.2 | 2.5 | 2.65 |  | 340 | 15.58% |  | Thứ 3 ký hợp đồng
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 14.19 | 4.76 | 9.43 |  |  | 3711 | 22.8 | 7.3 | 15.1 | 0.4 |  | 3711 | 27.02% |  | Chưa ký hợp đồng
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 | 0 | 11441.72 | 26.77 | 0.81 | 12.76 | 13.2 |  | 3804 | 26.77 | 0.81 | 12.76 | 13.2 |  | 3804 | 30.18%
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 8.66 | 1.2 | 2.71 | 4.75 |  | 1395 | 25.42 | 1.5 | 17.82 | 6.1 |  | 1395 | 19.07%
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 | 0 | 12917.85 | 27.64 | 6.72 | 16.52 | 4.4 |  | 4001 | 31.7 | 7.49 | 19.81 | 4.4 |  | 4001 | 33.72%
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 | 0 | 6802.99 | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 90 | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 90 | 1.167%
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 | 0 | 14117.22 | 16.15 | 5.96 | 10.19 |  |  | 2499 | 16.15 | 5.96 | 10.19 |  |  | 2499 | 17.54%
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 3: 2.6; 4: 1; 6: 1.6; 8: 438; 14: Chưa nhận; 15: 1.1; 16: 0.43; 18: 0.67; 20: Chưa nhận | 42.31%
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 0 | 2384 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 310 | 2.5 |  |  |  |  | 310 | 13.89%
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 119.07 | 27.45 | 64.45 | 27.17 |  | 20629 | 161.565 | 37.037 | 92.288 | 29.74 |  | 21084 | 21.62%
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
- Huyện Đức Thọ làm thêm được 4,5km đường BTXM từ các dự án lồng ghép

## 22.6.2013 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  |  | XM về
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22
1 | Lộc Hà | 62.7 | 22.8 | 14 | 25.9 | 34.83 | 13.25 | 9.75 | 11.83 |  | 6645.868 | 17.36 | 2.53 | 7.53 | 7.3 |  | 1312 | 23.775 | 3.277 | 13.198 | 7.3 |  | 4468 | 68.26% |  | 580T
2 | Hương Sơn | 111.7 | 31.7 | 66.3 | 13.6 | 57.739 | 19.985 | 30.609 | 7.145 |  | 9955.8 | 4.508 | 2.16 | 2.148 | 0.2 |  | 874.4028 | 16.039 | 6.84 | 7.849 | 1.35 |  | 2196.712 | 27.78% |  | đã ký | có thay đổi KL | 24.6 | 33.8 | 7.6
3 | Vũ Quang | 45 | 14.5 | 19.4 | 11.1 | 43 | 12.7 | 19.2 | 11.1 |  | 5912.9 | 6.7 | 1.25 | 2.13 | 3.32 |  | 969 | 10.58 | 1.69 | 4.55 | 4.34 |  | 1630 | 24.6% |  | Chưa ký hợp đồng |  | -8.261
4 | Đức Thọ | 60 | 17 | 18 | 25 | 60 | 17 | 18 | 25 |  | 8142 | 2.67 | 0.7 | 0 | 1.97 |  | 0 | 12.52 | 3.1 | 2.7 | 6.72 |  | 455 | 20.87% |  | Thứ 3 ký hợp đồng
5 | Hương Khê | 83.4 | 28.9 | 45.8 | 8.7 | 84.369 | 20.07 | 54.049 | 7.12 | 3.13 | 11267.87 | 14.06 | 5.53 | 6.93 | 1.4 | 0.2 | 1666.4 | 35.86 | 11.55 | 22.01 | 1.8 | 0.5 | 5317.35 | 42.5% |  | Chưa ký hợp đồng
6 | Can Lộc | 110.5 | 52.1 | 26.1 | 32.3 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 11441.72 | 4.5726 | 0.335 | 3.4156 | 0.822 |  | 133 | 33.44 | 1.346 | 17.874 | 14.22 |  | 4077 | 37.7%
7 | Cẩm Xuyên | 180.6 | 55.4 | 60.6 | 64.6 | 133.32 | 36.01 | 41.84 | 55.47 |  | 18072.41 | 5.31 | 0.2 | 2.71 | 2.4 |  | 0 | 26.77 | 1.7 | 17.82 | 7.25 |  | 1965.85 | 20.08%
8 | Thạch Hà | 134.8 | 50.8 | 57.8 | 26.2 | 94 | 28.09 | 48.3 | 17.61 |  | 12917.85 | 3.15 | 0 | 2.65 | 0.5 |  | 611 | 34.637 | 7.89 | 21.847 | 4.9 |  | 4143.8 | 36.85%
9 | Nghi Xuân | 63.7 | 35.5 | 8 | 20.2 | 38.56 | 12.91 | 9.51 | 16.14 |  | 6802.99 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 2.464%
10 | Kỳ Anh | 101.4 | 56.2 | 37.3 | 8 | 92.06 | 51.48 | 37.84 | 2.74 |  | 14117.22 | 2.45 | 2.25 | 0.2 | 0 |  | 578 | 20.6 | 8.21 | 12.39 | 0 |  | 3037.3 | 22.38%
11 | TX Hồng Lĩnh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.198 | 0.43 | 0 | 0.768 |  | 35 | 46.08%
12 | Tp Hà Tĩnh | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 3.7 |  | 470 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 3.7 |  | 470 | 30.56%
Tổng cộng |  | 976.8 | 369.9 | 358.7 | 248.2 | 747.168 | 231.515 | 317.468 | 195.055 | 3.13 | 108098.628 | 67.2306 | 17.505 | 27.9136 | 21.612 | 0.2 | 6877.1028 | 221.869 | 48.583 | 120.438 | 52.348 | 0.5 | 28059.312 | 29.69%
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng;
- Huyện Đức Thọ làm thêm được 4,5km đường BTXM từ các dự án lồng ghép
- Trước Đề án hỗ trợ Xi măng, huyện Hương Sơn làm thêm được 2,44km đường BTXM

## LH (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN LỘC HÀ
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | An Lộc |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 65 | 0 |  |  |  |  | 65 | 0%
2 | Phù Lưu |  |  |  |  | 2.84 | 0.7 | 2.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.72 |  | 1.72 |  |  | 280 | 60.56%
3 | Ích Hậu |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 224 | 1.79 | 1.79 |  |  |  | 339 | 59.67%
4 | Thạch Mỹ |  |  |  |  | 3.36 | 2.18 |  | 1.18 |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  |  | 135 | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 335 | 35.71%
5 | Thạch Kim |  |  |  |  | 1.977 | 0.548 | 1.429 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 43 | 1 |  | 1 |  |  | 258 | 50.58%
6 | Hộ Độ |  |  |  |  | 1 | 0.55 | 0.45 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 30 | 20%
7 | Bình Lộc |  |  |  |  | 0.885 | 0.535 | 0.35 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 51 | 39.55%
8 | Thịnh Lộc |  |  |  |  | 4.25 |  | 3.65 | 0.6 |  |  | 2.15 |  | 1.85 | 0.3 |  |  | 3.95 |  | 3.65 | 0.3 |  | 560 | 92.94%
9 | Tân Lộc |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 130 | 0 |  |  |  |  | 130 | 0%
10 | Mai Phụ |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 10 | 0.17 | 0.1 | 0.07 |  |  | 48 | 39.53%
11 | Thạch Bằng |  |  |  |  | 5.51 | 1.03 | 4.48 |  |  |  | 4.65 | 1.03 | 3.62 |  |  | 130 | 4.65 | 1.03 | 3.62 |  |  | 890 | 84.39%
12 | Hồng Lộc |  |  |  |  | 3 | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45 | 0.745 | 0.257 | 0.488 |  |  | 247 | 24.83%
13 | Thạch Châu |  |  |  |  | 9.3 | 0.4 | 0.65 | 8.25 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 530 | 8 |  | 1 | 7 |  | 1235 | 86.02%
Tổng cộng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.652 | 14.573 | 13.649 | 12.43 |  | 0 | 17.36 | 2.53 | 7.53 | 7.3 |  | 1312 | 23.775 | 3.277 | 13.198 | 7.3 |  | 4468 | 58.48%

## HS (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN HƯƠNG SƠN
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  |  | XM về
1 | Xã Sơn Châu | 4.453 | 3.953 |  | 0.5 |  | 968.3604 | 1.53 | 1.53 |  |  |  | 347.004 | 2.655 | 2.155 |  | 0.5 |  | 543 | 59.62% |  | 580T
2 | Xã Sơn Bình | 2.85 | 1.87 | 0.98 |  |  | 564.9582 | 0.288 | 0.25 | 0.038 |  |  | 62.2333 | 0.87 | 0.29 | 0.58 |  |  | 148.712 | 30.53% |  | đã ký | có thay đổi KL | 24.6 | 33.8 | 7.6
3 | Xã Sơn Long | 1.9 |  | 1.9 |  |  | 272.951 | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 114.947 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 120 | 47.37% |  | Chưa ký hợp đồng |  | -63.15
4 | Xã Sơn Tân | 2.257 | 0.11 | 2.147 |  |  | 333.3431 | [5 empty] | 0 | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 96 | 75.32% |  | Thứ 3 ký hợp đồng
5 | Xã Sơn Mỹ | 0.604 |  | 0.604 |  |  | 86.7586 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0% |  | Chưa ký hợp đồng
6 | Xã Sơn Ninh | 1 |  |  | 1 |  | 143.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 33 | 0%
7 | Xã Sơn Thịnh | 1.802 | 1.381 | 0.421 |  |  | 373.7232 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 86.234 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 33.3%
8 | Xã Sơn Hoà | 1.24 | 0.51 | 0.15 | 0.58 |  | 220.4552 | [5 empty] | -0.07 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 97 | 25.81%
9 | Xã Sơn An | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 43.047 | [5 empty] | -0.045 | 0 | [5 empty] | 0%
10 | Xã Sơn Lễ | 3.655 | 0.539 | 3.116 |  |  | 569.8274 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
11 | Xã Sơn Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Xã Sơn Bằng | 1.683 |  | 1.683 |  |  | 241.7461 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
12 | Xã Sơn Trung | 1.99 | 1.29 | 0.7 |  |  | 393.12 | [5 empty] | 0 | 0.645 |  | 0.645 |  |  | 85 | 32.41%
13 | Xã Sơn Phú | 1.035 |  | 1.035 |  |  | 148.6674 | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 124 | 0.554 |  | 0.554 |  |  | 124 | 53.53%
14 | Xã Sơn Phúc | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  |  | 82.404 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
15 | Xã Sơn Mai | 1 |  | 1 |  |  | 143.66 | [5 empty] | 0.02 | 0 | [5 empty] | 0%
16 | Xã Sơn Trường | 1 |  | 1 |  |  | 143.66 | [5 empty] | 0.02 | 0 | [5 empty] | 0%
17 | Xã Sơn Hàm | 1.809 | 1.649 | 0.16 |  |  | 396.9756 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 48 | 0.195 | 0.195 |  |  |  | 48 | 10.78%
18 | Xã Sơn Diệm | 3 | 2 | 1 |  |  | 597.24 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 32 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 32 | 6%
19 | TT. P Châu | 1.32 |  | 1.32 |  |  | 189.6048 | [5 empty] | 0 | 0.9 | 0.7 |  | 0.2 |  |  | 68.18%
20 | Xã Sơn Giang | 1.75 | 1.1 | 0.65 |  |  | 342.846 | [5 empty] | 0 | 0.69 |  | 0.24 | 0.45 |  | 140 | 39.43%
21 | Xã Sơn Quang | 1.883 | 0.973 | 0.66 | 0.25 |  | 351.4508 | [5 empty] | 0.062 | 0.74 | 0.27 | 0.47 |  |  | 135 | 39.3%
22 | Xã Sơn Lâm | 1.895 |  | 0.175 | 1.72 |  | 272.1978 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
23 | Xã Sơn Tây | 7.447 | 2.73 | 4.367 | 0.35 |  | 1296.7089 | [5 empty] | -0.005 | 2.43 | 1.83 | 0.6 |  |  | 320 | 32.63%
24 | Xã Sơn Lĩnh | 1.554 |  | 0.3 | 1.254 |  | 223.2166 | 0.36 |  | 0.16 | 0.2 |  | 60 | 0.36 |  | 0.16 | 0.2 |  | 60 | 23.17%
25 | Xã Sơn Hồng | 3.332 | 0.601 | 1.49 | 1.241 |  | 528.5876 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
26 | Xã Sơn Kim 1 | 3.1 | 0.069 | 3.031 |  |  | 451.022 | [5 empty] | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 215 | 64.52%
27 | Xã Sơn Kim 2 | 4.8 | 0.91 | 3.64 | 0.25 |  | 765.1501 | [5 empty] | 0.0025 | 0 | [5 empty] | 0%
28 | TT Tây Sơn | 1 | 1 |  |  |  | 226.8 | [5 empty] | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 30%
Tổng cộng |  | 60.059 | 20.985 | 31.929 | 7.145 | 0 | 10372.1219 | 4.508 | 2.16 | 2.148 | 0.2 | 0 | 874.4028 | 16.039 | 6.84 | 7.849 | 1.35 | 0 | 2196.712 | 26.71%

## VQ (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN VŨ QUANG
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Xã Hương Minh |  |  |  |  | 7 | 0 | 5.9 | 1.1 |  |  | 1.14 |  | 0.44 | 0.7 |  | 163 | 2.54 |  | 1.27 | 1.27 |  | 363 | 36.29%
2 | Xã Ân Phú |  |  |  |  | 4 | 1 | 0.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0%
3 | Xã Đức Lĩnh |  |  |  |  | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 0.32 | 0.68 |  |  | 100 | 2.5 | 0.52 | 1.83 | 0.15 |  | 314 | 62.5%
4 | Xã Đức Bồng |  |  |  |  | 4 | 0.47 | 3.53 | 0 |  |  | 1.3 | 0.47 | 0.83 |  |  | 224 | 1.3 | 0.47 | 0.83 |  |  | 224 | 32.5%
5 | Xã Đức Liên |  |  |  |  | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 286 | 2.3 |  |  | 2.3 |  | 334 | 57.5%
6 | Xã Hương Thọ |  |  |  |  | 4 | 0.9 | 2.6 | 0.5 |  |  | 0.3 | 0 | 0.18 | 0.12 |  | 45 | 0.43 |  | 0.31 | 0.12 |  | 61 | 10.75%
7 | Xã Đức Giang |  |  |  |  | 4 | 1.8 | 0.2 | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
8 | Xã Đức Hương |  |  |  |  | 5 | 1.5 | 2.5 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 71 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 71 | 10%
9 | Xã Sơn Thọ |  |  |  |  | 7 | 5 | 0.5 | 1.5 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 80 | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 80 | 6.571%
10 | TT Vũ Quang |  |  |  |  | 2 | 1.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.55 | 0.24 | 0.31 |  |  | 183 | 27.5%
Tổng cộng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14.97 | 17.93 | 12.1 | 0 | 0 | 6.7 | 1.25 | 2.13 | 3.32 |  | 969 | 10.58 | 1.69 | 4.55 | 4.34 |  | 1630 | 23.51%

## DT (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN ĐỨC THỌ
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, Thị trấn | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  |  | XM về
1 | Tùng Ảnh | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 32% |  | 580T
2 | Xã Trung Lễ | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.7 | 0.5 | 0.2 |  |  | 35 | 35% |  | Thứ 3 ký hợp đồng
3 | Xã Thái Yên | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Chưa ký hợp đồng
4 | Yên Hồ | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
5 | Đức Yên | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
6 | Trường Sơn | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 30 | 16.67%
7 | Xã Đức Lạng | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 | 0%
8 | Xã Đức Đồng | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
9 | Xã Đức Lạc | 1.5 |  | 1 | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
10 | Xã Đức Hòa | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 0.7 |  | 0.3 |  |  | 1.9 | 1.5 |  | 0.4 |  |  | 95%
11 | Xã Đức Long | 4 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 20%
12 | Xã Đức Lập | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
13 | Xã Đức An | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 12%
14 | Xã Đức Dũng | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |  | 70 | 64%
15 | Xã Đức Lâm | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
16 | Xã Đức Thanh | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
17 | Xã Đức Thủy | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
18 | Xã Đức Thịnh | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
19 | Đức Nhân | 1.5 |  | 0.5 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
20 | Bùi Xá | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 90% | Lồng ghép
21 | Liên Minh | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.85 |  | 0.1 | 0.75 |  | 75 | 42.5%
22 | Đức Tùng | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1.4 | 0.9 |  | 0.5 |  |  | 70%
23 | Đức Châu | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
24 | Đức La | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 3.333%
25 | Đức Quang | 1.5 | 0.5 |  | 1 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 30 | 16.67%
26 | Đức Vĩnh | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | 0.32 |  |  | 0.32 |  |  | 10.67%
27 | Tân Hương | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 115 | 36%
| Thị trấn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Tổng cộng |  | 60 | 17 | 18 | 25 | 0 | 0 | 2.67 | 0.7 | 0 | 1.97 |  | 0 | 12.52 | 3.1 | 2.7 | 6.72 |  | 455 | 20.87%

## HK (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN HƯƠNG KHÊ
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  |  | XM về
1 | Gia Phố | 5 | 2.7 | 0.8 | 1.5 |  |  | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 235 | 3.3 | 2 | 0.5 | 0.8 |  | 545 | 66%
2 | Hương Trà | 7.32 | 0.43 | 4.56 | 1.5 | 0.83 |  | 1.3 |  | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 175 | 5.4 | 1.4 | 3 | 1 |  | 502 | 73.77%
3 | Phúc Trạch | 11.37 | 0.2 | 8.07 | 2.6 | 0.5 |  | 2.82 |  | 2.82 |  |  | 435.4 | 7.32 | 0.2 | 6.62 |  | 0.5 | 1280.4 | 64.38%
4 | Phú Phong | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 40 | 5.952%
5 | Phương Mỹ | 2.51 | 2 | 0.51 |  |  |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 103 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 165 | 27.89%
6 | Phương Điền | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 171 | 20%
7 | Phúc Đồng | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  |  | 59 | 30%
8 | Hà Linh | 2.95 |  | 2.95 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 75 | 61.02%
9 | Hương Thuỷ | 3.48 |  | 3.48 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
10 | Hương Giang | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 139 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 165 | 8%
11 | Lộc Yên | 5.01 | 1.55 | 2.26 |  | 1.2 |  | 0.6 | 0.15 | 0.45 |  |  | 85 | 0.6 | 0.15 | 0.45 |  |  | 129 | 11.98%
12 | Hương Đô | 7.09 | 2.6 | 4.49 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 219 | 3 | 1.2 | 1.8 |  |  | 650 | 42.31%
13 | Hương Trạch | 7.99 | 3.35 | 4.42 | 0.22 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 53 | 2.35 | 0.65 | 1.7 |  |  | 408 | 29.41%
14 | Hoà Hải | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 105 | 11%
15 | Hương Bình | 2.58 | 0.84 | 1.74 |  |  |  | 0.3 | 0.04 | 0.26 |  |  | 70 | 0.82 | 0.09 | 0.73 |  |  | 124 | 31.78%
16 | Hương Long | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  |  | 165 | 0%
17 | Phú Gia | 4.98 |  | 4.08 | 0.3 | 0.6 |  | 1 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 1.83 |  | 1.83 |  |  | 263.95 | 36.75%
18 | Hương Vĩnh | 3 | 2.45 | 0.55 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 118 | 20%
19 | Hương Xuân | 4 |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 3 | 1 |  |  | 42 | 4 | 3 | 1 |  |  | 42 | 100%
20 | Hương Lâm | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 152 | 71.43%
21 | Hương Liên | 2.5 | 1 | 1.5 |  |  |  | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 97 | 12.4%
22 | TT Hương Khê | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 61 | 45.45%
Tổng cộng |  | 86.09 | 21.77 | 54.07 | 7.12 | 3.13 | 0 | 14.06 | 5.53 | 6.93 | 1.4 | 0.2 | 1666.4 | 35.86 | 11.55 | 22.01 | 1.8 | 0.5 | 5317.35 | 41.65%

## CL (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN CAN LỘC
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Xã Thuần Thiện |  |  |  |  | 5.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.38 | 0.75 | 2.234 | 1.396 |  | 630 | 84.23%
2 | Xã Quang Lộc |  |  |  |  | 4 | 0.3 | 1.3 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.208 |  | 0.459 | 0.749 |  | 160 | 30.2%
3 | Xã Khánh Lộc |  |  |  |  | 3.15 | 0.7 | 0.9 | 1.55 |  |  | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 |  | 0 | 1.93 | 0.335 | 0.87 | 0.725 |  | 270 | 61.27%
4 | Xã Trung Lộc |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
5 | Xã Vượng Lộc |  |  |  |  | 5.5 |  | 4.9 | 0.6 |  |  | 1.3756 | 0 | 1.3756 | 0 |  | 0 | 5.853 |  | 5.171 | 0.682 |  | 708 | 106.4%
6 | Xã Kim Lộc |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.7 | 0.8 |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 47 | 1.473 |  | 0.812 | 0.661 |  | 187 | 98.2%
7 | Xã Tùng Lộc |  |  |  |  | 7.6 | 0.2 | 3.4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.286 | 0.161 | 0.87 | 2.255 |  | 440 | 43.24%
8 | Xã Đồng Lộc |  |  |  |  | 3.5 |  | 0.7 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
9 | Xã Thượng Lộc |  |  |  |  | 6.7 | 5.4 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
10 | Xã Phú Lộc |  |  |  |  | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.9 |  |  | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |  | 55 | 0.77 |  | 0.77 |  |  | 105 | 27.5%
11 | Xã Gia Hanh |  |  |  |  | 4.35 | 1.8 | 2.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.932 |  | 0.932 |  |  | 110 | 21.43%
12 | Xã Tiến Lộc |  |  |  |  | 4.7 | 0.4 | 2.3 | 2 |  |  | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 |  | 0 | 1.758 |  | 0.558 | 1.2 |  | 80 | 37.4%
13 | Xã Sơn Lộc |  |  |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.912 | 0.1 | 0.812 |  |  | 93 | 41.45%
14 | Xã Xuân Lộc |  |  |  |  | 10.9 | 3.2 | 4.7 | 3 |  |  | 1.198 | 0 | 0.948 | 0.25 |  | 0 | 2.36 |  | 1.26 | 1.1 |  | 260 | 21.65%
15 | Xã Thanh Lộc |  |  |  |  | 3.42 | 0.32 |  | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.505 |  | 0.28 | 1.225 |  | 180 | 44.01%
16 | Xã Song Lộc |  |  |  |  | 1.55 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 90 | 58.06%
17 | Xã Thiên Lộc |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.525 |  | 0.525 |  |  | 150 | 17.5%
18 | Xã Trường Lộc |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 0 |  |  |  |  | 31 | 0%
19 | Xã Yên Lộc |  |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.529 |  | 0.397 | 0.132 |  | 60 | 10.58%
20 | Xã Vĩnh Lộc |  |  |  |  | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.61 |  | 0.61 |  |  | 61 | 12.08%
21 | Xã Mỹ Lộc |  |  |  |  | 4.1 |  | 4.1 |  |  |  | 0.572 | 0 | 0 | 0.572 |  | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 160 | 39.02%
22 | Xã Thường Nga |  |  |  |  | 2.47 |  | 0.82 | 1.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.909 |  | 1.314 | 1.595 |  | 302 | 117.8%
23 | Thị trấn |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tổng cộng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.69 | 15.02 | 43.97 | 29.7 |  | 0 | 4.5726 | 0.335 | 3.4156 | 0.822 |  | 133 | 33.44 | 1.346 | 17.874 | 14.22 |  | 4077 | 37.7%

## CX (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN CẨM XUYÊN
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Cẩm Vĩnh |  |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
2 | Cẩm Bình |  |  |  |  | 14.24 |  | 1.21 | 13.03 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  | 674.95 | 25.98%
3 | Cẩm Thành |  |  |  |  | 10.22 | 3.1 | 6.67 | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 150 | 4.403%
4 | Cẩm Thạch |  |  |  |  | 3.84 | 1.3 | 0.24 | 2.3 |  |  | 0.62 |  |  | 0.62 |  |  | 0.62 |  |  | 0.62 |  | 90 | 16.15%
5 | Cẩm Mỹ |  |  |  |  | 1.773 | 1 |  | 0.773 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
6 | Cẩm Duệ |  |  |  |  | 2.175 |  | 1.115 | 1.06 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1.7 |  | 1.1 | 0.6 |  | 35.9 | 78.16%
7 | Cẩm Huy |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 0 | 226.7%
8 | Cẩm Yên |  |  |  |  | 2.34 | 1.14 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.63 |  | 0.25 | 0.38 |  |  | 0.63 |  | 0.25 | 0.38 |  | 90 | 26.92%
9 | Cẩm Nam |  |  |  |  | 9.13 |  | 1.18 | 7.95 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
10 | Cẩm Hoà |  |  |  |  | 2.35 | 0.8 | 0.85 | 0.7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
11 | Cẩm Dương |  |  |  |  | 5.3 | 1.2 | 0.8 | 3.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
12 | Cẩm Nhượng |  |  |  |  | 2.35 | 0.7 | 1.65 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
13 | Cẩm Phúc |  |  |  |  | 4.98 |  | 1.6 | 3.38 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 0 | 50.2%
14 | Cẩm Thăng |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 0 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 96.77%
15 | Cẩm Hưng |  |  |  |  | 6.47 | 3.02 | 2.75 | 0.7 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 0 | 17%
16 | Cẩm Thịnh |  |  |  |  | 6.74 |  | 5.14 | 1.6 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 220 | 13.35%
17 | Cẩm Sơn |  |  |  |  | 5.475 | 0.475 | 5 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 160 | 91.32%
18 | Cẩm Hà |  |  |  |  | 5 |  | 1.7 | 3.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
19 | Cẩm Lộc |  |  |  |  | 3.85 | 1.4 | 0.52 | 1.93 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 75 | 0%
20 | Cẩm Trung |  |  |  |  | 6.18 | 0.3 | 5.28 | 0.6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.91 |  | 0.91 |  |  | 0 | 14.72%
21 | Cẩm Lạc |  |  |  |  | 12.005 | 7.64 | 0.815 | 3.55 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1.7 |  | 1.5 |  | 435 | 26.66%
22 | Cẩm Lĩnh |  |  |  |  | 3.5 |  | 2.5 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
23 | Cẩm Minh |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
24 | Cẩm Quan |  |  |  |  | 6.88 | 3.55 | 2.53 | 0.8 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 1.36 |  | 1.36 |  |  | 35 | 19.77%
25 | Cẩm Quang |  |  |  |  | 9.75 | 7.237 | 0.963 | 1.55 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
Tổng cộng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.898 | 35.362 | 43.613 | 52.923 |  | 0 | 5.31 | 0.2 | 2.71 | 2.4 |  | 0 | 26.77 | 1.7 | 17.82 | 7.25 |  | 1965.85 | 20.3%

## TH (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN THẠCH HÀ
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Xã Thạch Kênh |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
2 | Xã Thạch Liên |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 0.9 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 206 | 1.087 | 0.94 | 0.147 |  |  | 137.5 | 29.38%
3 | Xã Việt Xuyên |  |  |  |  | 3.4 | 0.35 | 2.35 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 30 | 7.353%
4 | Xã Phù Việt |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
5 | Xã Thạch Long |  |  |  |  | 2.9 |  | 2.9 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 264 | 75.86%
6 | Xã Thạch Sơn |  |  |  |  | 2.2 | 2.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
7 | Xã Thạch Thanh |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.97 |  | 1.97 |  |  | 175 | 131.3%
8 | TT Thạch Hà |  |  |  |  | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 2.8 |  | 2.8 |  |  | 330 | 46.67%
9 | Xã Thạch Tiến |  |  |  |  | 5.1 |  | 4.9 | 0.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.46 |  | 0.46 |  |  | 54.5 | 9.02%
10 | Xã Thạch Ngọc |  |  |  |  | 3.2 | 0.2 | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 89.8 | 34.38%
11 | Xã Ngọc Sơn |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.55 | 0.4 | 0.15 |  |  | 65 | 18.97%
12 | Xã Bắc Sơn |  |  |  |  | 2.7 |  | 2.7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.57 |  | 0.57 |  |  | 84.2 | 21.11%
13 | Xã Thạch Xuân |  |  |  |  | 3.4 |  | 1.8 | 1.6 |  |  | 0 | [5 empty] | 3 |  | 1.4 | 1.6 |  | 430 | 88.24%
14 | Xã Thạch Hương |  |  |  |  | 1.87 | 0.54 | 0.71 | 0.62 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
15 | Xã Tượng Sơn |  |  |  |  | 6 | 3.64 | 1 | 1.36 |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 1.15 |  | 1.15 |  |  | 160 | 19.17%
16 | Xã Thạch Thắng |  |  |  |  | 3.8 | 0.3 | 2 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 30 | 9.211%
17 | Xã Thạch Điền |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8 | 1 | 0.8 |  |  | 230.8 | 90%
18 | Xã Nam Hương |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 73 | 50%
19 | Xã Thạch Lâm |  |  |  |  | 3.8 |  | 1.7 | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 0 | [5 empty] | 0%
20 | Xã Thạch Tân |  |  |  |  | 7.53 | 0.45 | 2.3 | 4.78 |  |  | 0.6 |  | 0.1 | 0.5 |  |  | 3.6 |  | 0.3 | 3.3 |  | 385 | 47.81%
21 | Xã Thạch Đài |  |  |  |  | 2.8 | 2 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 70 | 10.71%
22 | Xã Thạch Lưu |  |  |  |  | 1.601 | 0.2 | 0.151 | 1.25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
23 | Xã Thạch Vĩnh |  |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.7 | 0.75 | 0.95 |  |  | 175 | 34%
24 | Xã Thạch Khê |  |  |  |  | 3 | 0.7 | 2.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.9 | 0.32 | 2.58 |  |  | 325 | 96.67%
25 | Xã Thạch Đỉnh |  |  |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 359 | 83.87%
26 | Xã Thạch Hải |  |  |  |  | 1.8 | 0.51 | 0.99 | 0.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 46 | 16.67%
27 | Xã Thạch Bàn |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 180 | 100%
28 | Xã Thạch Văn |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 20 | 7.143%
29 | Xã Thạch Hội |  |  |  |  | 4.5 | 1.5 | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 90 | 17.78%
30 | Xã Thạch Trị |  |  |  |  | 2.7 | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1 | 0.73 | 0.37 |  |  | 210 | 40.74%
31 | Xã Thạch Lạc |  |  |  |  | 4.1 | 0.8 | 2.5 | 0.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5 | 0.4 | 1.1 |  |  | 130 | 36.59%
Tổng cộng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.801 | 31.09 | 49.601 | 19.11 |  | 0 | 3.15 | 0 | 2.65 | 0.5 |  | 611 | 34.637 | 7.89 | 21.847 | 4.9 |  | 4143.8 | 34.71%

## NX (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN NGHI XUÂN
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Xã Xuân Lam |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
2 | Xã Xuân Hồng |  |  |  |  | 5.22 | 3.84 | 0.88 | 0.5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
3 | Xã Xuân Lĩnh |  |  |  |  | 7.39 | 0.68 | 1.98 | 4.73 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
4 | Xã Xuân Giang |  |  |  |  | 1.5 | 0.3 |  | 1.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
5 | Xã Tiên Điền |  |  |  |  | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
6 | Xã Xuân Viên |  |  |  |  | 7.03 | 0.7 | 1.33 | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
7 | Xã Xuân Mỹ |  |  |  |  | 2.71 |  |  | 2.71 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
8 | Xã Xuân Thành |  |  |  |  | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  | 263.3 | 0.95 | 0.95 |  |  |  | 263.3 | 17.92%
9 | Xã Xuân Liên |  |  |  |  | 2.85 | 1.81 | 1.04 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
10 | Xã Cổ Đạm |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
11 | Xã Cương Gián |  |  |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
12 | Xã Xuân Yên |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
13 | Xã Xuân Trường |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
14 | Xã Xuân Hội |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Tổng cộng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 14.98 | 9.44 | 16.14 |  | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |  | 263.3 | 2.342%

## KA (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - HUYỆN KỲ ANH
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  |  | XM về
1 | Kỳ Tân | 10.96 | 2.75 | 8.21 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.65 |  | 1.65 |  |  | 185 | 15.05% |  | 580T
2 | Kỳ Bắc | 5.86 | 3.24 | 2.62 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0.4 | 0.6 |  |  | 186 | 17.06% |  | Chưa ký hợp đồng | #REF!
3 | Kỳ Giang | 4.25 | 2.25 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Thứ 3 ký hợp đồng
4 | Kỳ Thư | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Chưa ký hợp đồng
5 | Kỳ Phương | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | Kỳ Trung | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
7 | Kỳ Châu | 1.71 | 0.4 | 0.97 | 0.34 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
8 | Kỳ Phong | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 194.4 | 34.78%
9 | Kỳ Tiến | 4.73 | 3.65 | 1.08 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
10 | Kỳ Xuân | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 85 | 0%
11 | Kỳ Đồng | 3.1 |  | 3.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 269 | 80.65%
12 | Kỳ Phú | 4.9 | 3.5 | 1.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 33 | 0%
13 | Kỳ Khang | 7.51 | 1.61 | 5.9 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.13 |  | 2.13 |  |  | 223 | 28.36%
14 | Kỳ Thọ | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
15 | Kỳ Văn | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 196 | 24%
16 | Kỳ Hải | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.41 | 1.01 | 0.4 |  |  | 232 | 40.17%
17 | Kỳ Hà | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 246 | 100%
18 | Kỳ Ninh | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
19 | Kỳ Hoa | 3.2 |  | 2.8 | 0.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 40 | 25.31%
20 | Kỳ Hưng | 1.34 | 0.83 | 0.51 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
21 | Kỳ Trinh | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 125 | 50%
22 | Kỳ Thịnh | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
23 | Kỳ Lợi | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
24 | Kỳ Long | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
25 | Kỳ Liên | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
26 | Kỳ Nam | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
27 | Kỳ Sơn | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 145 | 1 | 1 |  |  |  | 144.9 | 100%
28 | Kỳ Lâm | 2.48 | 1.88 | 0.6 |  |  |  | 1.2 | 1 | 0.2 |  |  | 393 | 1.2 | 1 | 0.2 |  |  | 393 | 48.39%
29 | Kỳ Thượng | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.05 | 1.05 |  |  |  | 191 | 100%
30 | Kỳ Lạc | 2.5 | 2.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.5 | 0.5 | 2 |  |  | 254 | 100%
31 | Kỳ Tây | 4 | 4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 40 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 40 | 6.25%
32 | TT Kỳ anh | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
33 | Kỳ Hợp | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0%
Tổng cộng |  | 92.86 | 52.28 | 37.84 | 2.74 | 0 | 0 | 2.45 | 2.25 | 0.2 | 0 | 0 | 578 | 20.6 | 8.21 | 12.39 | 0 | 0 | 3037.3 | 7.7003

## TXHL (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - THỊ XÃ HỒNG LĨNH
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Xã Thuận Lộc |  |  |  |  | 2.6 | 1 |  | 1.6 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.198 | 0.43 |  | 0.768 |  | 35 | 46.08%
Tổng cộng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.198 | 0.43 | 0 | 0.768 |  | 35 | 46.08%

## TPHT (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2013 - THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2013
TT | Xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký kế hoạch xây dựng đường GTNT năm 2013 theo QĐ 869 (km) |  |  |  | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo | [5 empty] | Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | Thạch Hạ |  |  |  |  | 6.4 | 2 | 2.5 | 1.9 |  | 885.3 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 |  | 60 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 |  | 60 | 31.25%
2 | Thạch Trung |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 419.1 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 35 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 35 | 6.667%
3 | Thạch Môn |  |  |  |  | 2 | 0 | 0.9 | 1.1 |  | 235.9 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 85 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 85 | 10%
4 | Thạch Bình |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | 70.8 | 0 |  |  |  |  | 35 | 0 |  |  |  |  | 35 | 0%
5 | Thạch Hưng |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 177.1 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 35 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 35 | 33.33%
6 | Thạch Đồng |  |  |  |  | 4.5 | 1 | 0 | 3.5 |  | 596.2 | 2.6 | 0.6 |  | 2 |  | 220 | 2.6 | 0.6 |  | 2 |  | 220 | 57.78%
Tổng cộng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4.4 | 9.6 |  | 2384.4 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 3.7 |  | 470 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 3.7 |  | 470 | 30.56%