| UBND TỈNH HÀ TĨNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2015 |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015

1. Các công việc cần tập trung cao:

- Tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

- Kiểm tra, đánh giá, soát xét, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2015;

- Báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020;

- Tham mưu phân bổ, hướng sẫn sử dụng, quản lý nguồn vốn ngân sách thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM;

- Tham mưu nội dung và các điều kiện liên quan họp Ban chỉ đạo Chương trình NTM.

- Ra mắt tổ tư vấn chính sách trong xây dựng nông thôn mới.
	-  Tập huấn phần mềm Bộ chỉ số, phần mềm mô hình phát triển sẩn xuất.

-  Tổng hợp và đánh giá Mô hình theo tiêu chí của sở, ngành (củ và mới).

-  Chuẩn bị sơ kết lần 2 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Dự kiến lịch làm việc tháng 03/2015:

| NGÀY/ THỨ | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ | LÃNH ĐẠO CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 CN | Nghỉ |  |  |
| 02 Thứ2 | Chào cờ đầu tháng; giao ban đầu tuần | Phòng HCTH | Lãnh Đạo VP |
|  | Họp Chi bộ Văn phòng ĐP nông thôn mới tỉnh | Chi uỷ | Lãnh Đạo VP |
|  | Soát xét tổng thể những nội dung sử dụng kinh phí NTM năm 2014 đề nghị điều chuyển | Phòng ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
| 03 Thứ 3 | Chuẩn bị các nội dung Đại hội chi bộ VPNTM | Các Đ.c được phân công | Lãnh Đạo VP |
|  | Hoàn thiện Dự thảo Phân vốn và hướng dẫn liên ngành quản lý sử dụng vốn NTM năm 2015 | Phòng ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
| 04 Thứ 4 |  |  |  |
|  | Chuẩn bị Hội nghị bàn về các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 | Phòng HCTH | Lãnh Đạo VP |
|  | Làm báo cáo sơ kết 5 năm xây dựng nông thôn mới | Phòng ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
| 05 Thứ 5 |  |  |  |
|  | Kiểm tra chuẩn bị nội dung, địa điểm cho Đoàn tỉnh kiểm tra xây dựng NTM | Cơ sở | Lãnh Đạo VP |
|  |  |  | Lãnh Đạo VP |
| 6 Thứ 6 | Kiểm tra chỉ đạo Khu dân cư mẫu, vườn mẫu Thạch Bình, TP Hà Tĩnh | 2 phòng | Lãnh Đạo VP |
|  | Chuẩn bị các nội dung để Đ.c Bí thư-CT UBND tỉnh đi kiểm tra nông thôn mới tại xã Thạch Bình | 2 phòng | Lãnh Đạo VP |
| 7 Thứ 7 | Sáng: - Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới |  | Lãnh Đạo VP |
| 8 CN | Nghỉ |  |  |
| 9 Thứ 2 | Giao ban đầu tuần | VPĐP | Lãnh Đạo VP |
|  | Kiểm tra, soát xét đánh giá mự độ hoàn thành các tiêu chí và phương án thực hiện để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 (từ ngày 09 – 16/3) | Các Đoàn kiểm tra | Lãnh Đạo VP |
|  | Báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 – 2020 | Phòng NVĐP | Lãnh Đạo VP |
| 10 Thứ 3 | Tham mưu phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2015 | Phòng NVĐP | Lãnh Đạo VP |
|  | Làm việc với huyện Lộc Hà về sâu game "Nông thôn ngày mới" | Phòng HCTH | Lãnh Đạo VP |
|  | Tham mưu UB tỉnh Phân vốn 2015 Phòng ĐPNV | Phòng NVĐP | Lãnh Đạo VP |
| 11 Thứ 4 | Làm việc với huyện Lộc Hà về sâu game "Nông thôn ngày mới" tại huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên | Phòng HCTH | Lãnh Đạo VP |
|  | Chuẩn bị các nội dung liên quan làm việc với kiểm toán Nhà nước | VP | Lãnh Đạo VP |
|  | Làm việc với VPĐP tỉnh Ninh Bình | VP | Lãnh Đạo VP |
| 12 Thứ 5 | Chuẩn bị nội dung ra mắt tổ tư vấn chính sách | 2 phòng | Lãnh Đạo VP |
|  | Tổng hợp công tác đỡ đầu, tài trợ của các sở ngành, địa phương | 2 phòng | Lãnh đạo VP |
|  | Xây dựng, hội thảo góp ý dự toán kinh phí chi tiết hoạt động VPĐP | Phòng HCTH | Lãnh Đạo VP |
| 13 Thứ 6 | Chuẩn bị nội dung cho Thường trực BCĐ Chương trình NTM tỉnh làm việc VPĐP và Sở Nông nghiệp | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
|  | Chuẩn bị các điểu kiện để tập huấn PM Bộ chỉ số và phần mềm Mô hình | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
| 14 Thứ 7 | Kiểm tra xây dựng nông thôn mới |  | Lãnh Đạo VP |
| 15 CN | Nghỉ |  |  |
| 16 Thứ 2 | Giao ban đầu tuần | VPĐP | Lãnh Đạo VP |
|  | Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình NTM làm việc với VPĐP, Sở NN&PTNT | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
|  | Đại hội Chi bộ VPĐP | VPĐP | Lãnh Đạo VP |
| 17 Thứ 3 | Tổng hợp, báo cáo kết quả Kiểm tra, soát xét đánh giá mự độ hoàn thành các tiêu chí và phương án thực hiện để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
|  | Kiểm tra, hướng dẫn xã dưới 7 tiêu chí NTM | Đoàn LN | Lãnh Đạo VP |
| 18 Thứ 4 | Tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng huyện nông thôn mới tại Đồng Nai (4 ngày) | Phòng HCTH | Lãnh Đạo VP |
|  | Tổng duyệt nội dung ra mắt tổ tư vấn chính sách | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
|  | Hội nghị Toàn quốc hệ thống VPĐP cấp tỉnh năm 2015 tại Lạng Sơn 2 ngày (19, 20/3) | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
| 19 Thứ 5 | Duyệt nội dung chuẩn bị họp tỉnh uy về nông thôn mới | Phòng ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
|  | Kiểm tra chuẩn bị nội dung, địa điểm cho Đoàn tỉnh kiểm tra xây dựng NTM | Phụ trách ĐB | Lãnh Đạo VP |
| 20 Thứ 6 | Kiểm tra mô hình sản xuất mới thành lập, mô hình liên kết sản xuất Kỳ Anh | Phụ trách ĐB | Lãnh Đạo VP |
|  | Kiểm tra mô hình sản xuất mới thành lập, mô hình liên kết sản xuất Cẩm xuyên | Phụ trách ĐB | Lãnh Đạo VP |
| 21 Thứ 7 | Sáng: - Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới |  | Lãnh Đạo VP |
| 22 CN |  |  |  |
| 23 Thứ 2 | Giao ban đầu tuần | VPĐP | Lãnh Đạo VP |
|  | Duyệt hướng dẫn sử dụng vốn NTM năm 2015 | Phòng ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
| 24 Thứ 3 | Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình theo tiêu chí Thạch Hà | Phụ trách ĐB | Lãnh Đạo VP |
| 25 Thứ 4 | Làm việc với Báo Hà Tĩnh về cuộc thi Chung tay xây dựng NTM và tuyên truyền xây dựng NTM năm 2015 | Phòng HCTH | Lãnh Đạo VP |
|  | Chuẩn bị nội dung sơ kết khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
| 26 Thứ 5 | Kiểm tra chuẩn bị nội dung, địa điểm cho Đoàn tỉnh kiểm tra xây dựng NTM | Phụ trách ĐB | Lãnh Đạo VP |
|  |  |  | Lãnh Đạo VP |
| 27 Thứ 6 | Chuẩn bị nội dung họp BCĐ Chương trình NTM tỉnh | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
|  | Tham mưu lựa chọn xây dựng huyện nông thôn mới, tổng hợp các sở đang ký xây dựng mô hình theo tiêu chí sở, ngành | Phòng HCTH;ĐPNV | Lãnh Đạo VP |
| 28 Thứ 7 | Sáng: - Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới |  | Lãnh Đạo VP |
| 29 CN |  |  |  |
| 30 Thứ 2 | Giao ban đầu tuần | VPĐP | Lãnh Đạo VP |
| 31 Thứ 3 | Sáng: - Họp BCĐ xây dựng nông thôn mới |  |  |

Nơi nhận:

- VPĐP Chương trình NTM TW;

- Thường trực BCĐ NTM tỉnh (để báo cáo);

- Chánh, các Phó chành VPĐP NTM tỉnh;

- BCĐ, VPĐP NTM các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VT.